## MAPA DE RIESGOS
Proceso: Seguimiento, medición, evaluación y control Formato Mapa de Riesgos para Procesos Versión: 1 SM.FT.05
Mapa de Riesgos
| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | RIESGO INHERENTE | [8 empty] | DISEÑO DEL CONTROL | [8 empty] | VALORACIÓN DE CONTROLES | [13 empty] | RIESGO RESIDUAL | [6 empty] | PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS
|  |  |  | ANÁLISIS Y ASOCIACIÓN CON ACTIVOS DE INFORMACIÓN PARA RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS PARA RIESGOS DE GESTIÓN Y CORRUPCIÓN |  |  |  | ANÁLISIS DEL RIESGO |  |  |  |  | EVALUACIÓN DE RIESGOS | [8 empty] | 1. Responsable |  | 2. Periodicidad | 3. Proposito | 4. Como se realiza el control | 5. Que pasa con las observaciones y desviaciones | 6. Evidencia de la ejecucion del control | 1. EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL |  | 2. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL | 3. SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL |  | SE DEBE ESTABLECER ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL | 4. CALIFICACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES | Desplazamientos de la probabilidad |  | Desplazamientos de la probabilidaden el Impacto |  | NIVEL DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES |  |  | ACCIONES ORIENTADAS A FORTALECER EL CONTROL
PROCESOS / PROYECTOS ASOCIADOS | RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | TIPOLOGÍA DEL RIESGO | El Riesgo inherente de seguridad digital se asocia a: (Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad) | ACTIVO (Seguridad de la Información /Digital) | AMENAZA (Seguridad de la Información /Digital) | CAUSAS / VULNERABILIDADES (Seguridad de la Información /Digital) | CONSECUENCIAS | FRECUENCIA | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE IMPACTO (RIESGO INHERENTE) | TIPO DE CONTROL EXISTENTE | NIVEL DE APLICACIÓN | DESCRIBA EL CONTROL EXISTENTE | 1. Responsable | 2. Periodicidad | 3. Propósito | 4. Como se realiza el control | 5. Que pasa con las observaciones y desviaciones | 6. Evidencia de la ejecución del control | 1.1 Existe un responsable asignado a la ejecución del control? | 1.2 El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control? | 2. La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda aprevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? | 3. Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo? | 4. La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo? | 5. Las observaciones, desviaciones o diferencias como resultados de la ejecución del control son investigadas y resultas de manera oportuna? | 6. Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control que permita a cualquier tercero llegar a la misma conclusión? | CALIFICACIÓN | • FUERTE (96 a 100) • MODERADO (86 a 95) • DÉBIL (0 y 85) | • Fuerte: El control se ejecuta de manera consistente por par • Moderado: El control se ejecuta algunas veces por parte del re • Débil: El control no se ejecuta por parte del responsable. | • FUERTE: 100 • MODERADO: 50 • DÉBIL: 0 | CALIFICACIÓN | SÍ / NO | • FUERTE: El promedio de la solidez individual (3) de cada control al sumarlos y ponderarlos es igual a 100. • MODERADO: El promedio de la solidez individual (3) de cada control al sumarlos y ponderarlos está entre 50 y 99 • DÉBIL: El promedio de la solidez individual (3) de cada control al sumarlos y ponderarlos es menor a 50. | Los controles ayudan a disminuir la probabilidad | No COLUMNAS EN LA MATRIZ DE RIESGO QUE SE DESPLAZA EN EL EJE DE LA PROBABILIDAD | Los controles ayudan a disminuir el Impacto | No COLUMNAS EN LA MATRIZ DE RIESGO QUE SE DESPLAZA EN EL EJE DE LA PROBABILIDAD | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE IMPACTO (RIESGO RESIDUAL) | OPCIONES DE MANEJO | Acción a desarrollar | Evidencia | responsable | Fecha Inicio | Fecha Final | indicador | Monitoreo Planeación 31/08/2021 | Monitoreo Planeación Sep - Nov 2021
Direccionamiento Estratégico | Ocultar información estratégica para la toma de decisiones institucionales para beneficio propio o de un tercero | Ocultar o alterar información relacionada con la formulación, ejecución, seguimiento y control al Plan Estratégico o de los planes de acción para beneficio propio o de un tercero. | Riesgo_de_Corrupción |  |  |  | Existencia de presiones indebidas durante el proceso de planeación y formulación del Plan Estratégico y sus planes de acción en la AND. | * Inexistencia de alineación entre los Planes de Acción, el Plan Estratégico y los lineamientos dados por la Junta y la Asamblea de Socios. * Incumplimiento del Plan Estratégico. * Inadecuada ejecución presupuestal. * Toma de decisiones institucionales inadecuadas. | 1. El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. Orientador (No se ha presentado en los últimos 5 años) | 1 | 4. Mayor | (4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | PREVENTIVOS | AND | Establecer canales de divulgación y concertación tanto con el equipo directivo de la Entidad como con los grupos de valor e interés para la formulación del Plan de acción de la Entidad | Dirección - Profesional de planeación | Anual | Validar el plan de acción formulado con el equipo directivo y los grupos de valor e interés | * Aprobación del plan de acción por parte del Comité de Gestión y Desempeño * Publicación del Plan de acción formulado en la página web de la Entidad | Se deben llevar a cabo los ajustes requeridos hasta lograr la divulgación y validación del plan de acción por parte del equipo directivo | * Acta de Comité de Gestión y desempeño en la que se revisó y aprobó el plan de acción para el 2021. *Publicación de los planes estratégico y de acción institucional en la sección de transparencia de la página web (punto 6 del menú de la sección) | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | 100 | No | FUERTE | Directamente | 2 | Directamente | 2 | 1. Rara vez | 2. Menor | (2) ZONA DE RIESGO BAJA Asumir el riesgo | ACEPTAR EL RIESGO | 1. Llevar a cabo la convocatoria de revisión del Plan anual de acción institucional a través de los diferentes canales de comunicación de la entidad | 1. Publicación de la convocatoria de revisión del Plan Anual de acción institucional en los canales de comunicación | 1. Profesional de planeación (Johanna Laverde) Profesional de comunicaciones (Angela Riveros) | 1. 18/01/2021 | 1. 29/01/2021 | 1. Convocatoria publicada para revisión del Plan anual de acción | Se llevó a cabo la convocatoria pública para la revisión por parte de los grupos de valor y de los colaboradores de la entidad de los planes institucionales. Esto se hizo a través de redes sociales, página web y correo electrónico en el mes de enero de 2021 | Actividad cerrada en enero 2021
Direccionamiento Estratégico | Ocultar información estratégica para la toma de decisiones institucionales | Ocultar o alterar información relacionada con la formulación, ejecución, seguimiento y control al Plan Estratégico o de los planes de acción para beneficio propio o de un tercero. | Riesgo_de_Corrupción |  |  |  | Realizar parcial o totalmente una inadecuada formulación, ejecución, seguimiento y control del Plan Estratégico de la AND y sus planes de acción para un beneficio particular. | * Inexistencia de alineación entre los Planes de Acción, el Plan Estratégico y los lineamientos dados por la Junta y la Asamblea de Socios. * Incumplimiento del Plan Estratégico. * Inadecuada ejecución presupuestal. * Toma de decisiones institucionales inadecuadas. | 1. El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. Orientador (No se ha presentado en los últimos 5 años) | 1 | 4. Mayor | (4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | PREVENTIVOS | AND | Verificar la articulación del Plan de acción con el Plan Estratégico de la Agencia estableciendo acciones de seguimiento para que con oportunidad y calidad se realice el control de la implementación del Plan de Acción Institucional. | Dirección - Profesional de planeación | Trimestral | Verificar la implementación del Plan de acción formulado y su asociación con el cumplimiento del plan Estratégico Institucional | * Revisión por parte del Comité de Gestión y Desempeño de la articulación del plan de acción con el Plan Estratégico de la AND. * Realizar seguimiento y monitoreo a la implementación del plan de acción. | Revisar con el líder del proceso las acciones de mejora para que se de el seguimiento y verificación de la articulación requerida entre los planes | * Acta de Comité de Gestión y desempeño en la que se revisó la alineación del Plan Estratégico Insitucional con el plan de acción de la Agencia. * Actas de Comité de Gestión y desempeño de la vigencia 2021 en las que se hace seguimiento al plan de acción institucional en el marco del plan estratégico de la Entidad | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | 100 | No | FUERTE | Directamente | 2 | Directamente | 2 | 1. Rara vez | 2. Menor | (2) ZONA DE RIESGO BAJA Asumir el riesgo | ACEPTAR EL RIESGO | 1. Hacer seguimiento de la ejecución del plan de acción institucional como método de control desde el Comité de Gestión y Desempeño 2. Hacer seguimiento operativo a la ejecución del plan de acción con los líderes de procesos | 1. Actas de Comité de Gestión y Desemepño en las que se controle el cumplimiento del Plan de acción institucional 2. Archivos de seguimiento operativo al avance del Plan de acción | 1. Profesional de planeación (Johanna Laverde) Comité de Gestión y Desempeño 2. Profesional de planeación (Felipe Restrepo) | 1. 15/01/2021 2. 15/01/2021 | 1. 15/12/2021 2. 15/12/2021 | 1. Actas de Comité 2. Resultados del seguimiento operativo - avance del plan de acción | Se hace el seguimiento a la ejecución del plan de acción desde los líderes de los proceso a través del profesional de apoyo a planeación de manera mensual. De igula manera se presenta ante el Comité de Gestión y Desempeño el avance de dicha ejecución como parte de las acciones de control al cumplimiento de este. Las actas del comite se encuentran publicadas en la intranet de la entidad, en el proceso de Direccionamiento Estratégico | 18/11/2021: Se continúa llevando a cabo la presentación del avance del plan de acción en el Comité de Gestión y Desempeño Institucional como control a su cumplimiento y de igual manera el profesional de apoyo a planeación realiza el seguimiento de este con los responsables de las acciones, teniendo en cuenta la periodiciad de medición de estas
Gestion de TI | Alterar el acceso a sistemas de información de la AND a cambio de un beneficio particular o de un tercero. | Modificación, eliminación o pérdida de acceso a los diferentes sistemas de información de la AND para beneficio particular o de un tercero. | Riesgo_de_Corrupción |  |  |  | Falta de lineamientos para la activación y/o inactivación de usuarios y claves en la AND | * Pérdida del acceso a la información de la entidad * Afectación al control y seguimiento de los objetivos de la AND. | 1. El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. Orientador (No se ha presentado en los últimos 5 años) | 1 | 5. Catastrófico | (5) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | PREVENTIVOS | AND | Elaboración e implementación de herramientas de gestión que permitan hacer el control de accesos a los sistemas de información de la Agencia. | Dirección - Profesional de Gestión de TI, profesional de seguridad de la información, profesional de protección de datos | Trimestral | Verificar los pasos y responsables para la gestión de accesos a los sistemas de información de la Agencia | Elaborar y aprobar los documentos que se conviertan en las herramientas de gestión para el control de accesos en la Agencia. | Revisar con el líder del proceso las acciones de mejora para que se de la elaboración e implementación de las herramientas de gestión requeridas | Se cuenta con las siguientes herramientas de gestión elaboradas y aprobadas por la Dirección como líder de este proceso: 1. Procedimiento de gestión de accesos lógicos 2. Formato de control de accesos 3. Política de Seguridad de la información | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 100 | FUERTE | MODERADO | MODERADO | 50 | Si | MODERADO | Directamente | 1 | Directamente | 1 | 1. Rara vez | 3. Moderado | (3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo | REDUCIR EL RIESGO | 1. Evaluar la implementación de mecanismos tecnológicos que permitan auditar o tener trazabilidad de las acciones que realizan los usuarios privilegiados en los sitemas de información, así como implementar controles para prevención de fuga o pérdida de información | 1. Resultados de la evaluación de los mecanismos tecnológicos que permitan auditar y/o implementar controles de prevención de fuga o pérdida de la información | Julian Cuintaco | 2021-05-01 | 2021-08-31 | Resultados de la evaluación | Se están evaluando los mecanísmos que permitan implementar controles | 24 Septtiembre 2021: Se realizó el análisis de herramientas para gestión de identidades de usuarios privilegiados, lo cual se encuentra en la ficha técnica en el marco de estudios previos para adquirir dicha herramienta . Mientras se define la adquisición de esta, se cuenta con el levantamiento de listas de controles de acceso y matriz de roles y responsabilidades como mecanismos de control
Comunicación Estratégica | Alterar información pública de la gestión insitucional para beneficiar intereses particulares | Presentar u ocultar información pública para afectar la imagen institucional en beneficio de intereses particulares. | Riesgo_de_Corrupción |  |  |  | Falta de lineamientos para la comunicación en la AND | * Afectación de la imagen institucional. * Afectación a los procesos de participación ciudadana. | 1. El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. Orientador (No se ha presentado en los últimos 5 años) | 1 | 5. Catastrófico | (5) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | PREVENTIVOS | AND | Elaboración e implementación de herramientas de gestión que permitan hacer el control de la comunicación, indicando el manejo de información de la AND | Dirección - Profesional de Comunicaciones | Anual | Verificar los pasos y responsables para la gestión de comunicaciones de la Agencia | Elaborar y aprobar los documentos que se conviertan en las herramientas de gestión para el control de la comunicación institucional | Revisar con el líder del proceso las acciones de mejora para que se de la elaboración e implementación de las herramientas de gestión requeridas | Se cuenta con las siguientes herramientas de gestión elaboradas y aprobadas por la Dirección como líder de este proceso: 1. Plan Estratégico de comunicaciones 2. Política de Comunicación Estratégica 3. Plan Estratégico de Grupos de interés 4. Esquema de publicación de información | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 100 | FUERTE | MODERADO | MODERADO | 50 | Si | MODERADO | Directamente | 1 | Directamente | 1 | 1. Rara vez | 3. Moderado | (3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo | REDUCIR EL RIESGO | 1. Elaboración y aprobación del plan de acción de comunicaciones 2021 que permita hacer operativos los lineamientos estratégicos 2. Actualización y aprobacióin de los lineamientos estratégicos de comunicaciones 3. Divulgación de los lineamientos estratégicos de comunicaciones (Política de Comunicaciones, Plan Estratégico de Comunicaciones) a grupos de valor e interes internos y externos | 1. Plan de acción 2021 aprobado por el comité de gestión y desempeño 2. Lineamientos estratégicos aprobados 3. Lineamientos divultados interna y externamente | Angela Riveros Cesar Ballesteros | 1. 30-03-2021 2. 1-04-2021 3. 16-06-2021 | 1. 15-04-2021 2. 15-06-2021 3. 15-12-2021 | Plan aprobado Lineamientos actualizados Divulgación de lineamientos | Se elaboró el plan de acción 2021 el cual debe ser revsiado con el Director, de igual manera se actualizó la política de comunicación estratégica quedando en versión 2 y en la cual se encuentran los lineamientos para el tema. Esta fue aprobada por el Comité de Gestión y Desempeño en el mes de abril. Por otra parte, se publicó esta información en la intranet de la Agencia, sin embargo está pendiente llevar a cabo actividades que permitan fortalecer la divulgación interna y externamente de estos lineamientos | 24 Septiembre: 1. Se hará la socialización y seguimiento del plan de acción de comunicaciones frente al director 2. Se hizo la actualización de la política de comunición estratégica versión 2 y 3 durante la presente vigencia complementandola con temas de seguridad de la informaicón, protección de datos personales y participación en eventos por parte del personal de la AND. 3. Se publicó en la intranet la actualizaicón de la política. Se elaborarán piezas de comunicación de la información actualizada en la intranet y se publicarn en redes sociales para su divultación.
Articulación de servicios Ciudadanos Digitales | Manipular los lineamientos técnicos asociados al Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales por un beneficio particular | Manipulación de las condiciones establecidas en los lineamientos técnicos, para la estructuración de los Servicios Ciudadanos Digitales para beneficio propio o favoreciendo un tercero en particular. | Riesgo_de_Corrupción |  |  |  | Ausencia de puntos de control en el establecimiento de los lineamientos técnicos para la estructuración de Servicios Ciudadanos Digitales | * Lesión a los intereses del Estado para la creación de un ecosistema de información pública. * Afectación directa a la misionalidad de la AND. | 1. El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. Orientador (No se ha presentado en los últimos 5 años) | 1 | 5. Catastrófico | (5) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | PREVENTIVOS | AND | Aprobación de los documentos asociados a la estructuración de los SCD por parte de la Subdirectora de SCD | Subdirección de SCD - Subdirectora | Semestral | Validar que la documentación asociada a la estructuración de SCD tenga el aval de la alta dirección como lo es la Subdirectora del área | * Elaboración de los documentos asociados a la estructuración de los SCD por parte de profesionales del área. * Revisión y aprobación de los documentos asociados a la estructuración del proceso de SCD por parte de la Subdirectora de SCD. | Revisar con el líder del proceso las acciones de mejora para que se de la elaboración e implementación de las herramientas de gestión requeridas | Se cuenta con los documentos asociados a la implementación de servicios ciudadanos digitales aprobados por la Subdirectora del área: 1. Cartas Descriptivas de los procesos de Gestión de Proyectos de CTI aplicada, Prestación de SCD y Articulación de SCD 2. Guías, Instructivos, Formatos, etc. elaborados por profesionales de la Subdirección y aprobados por la Subdirectora. | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | 100 | No | FUERTE | Directamente | 2 | Directamente | 2 | 1. Rara vez | 3. Moderado | (3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo | REDUCIR EL RIESGO | Validar los registros que evidencien la implementación de controles establecidos en la implementación de lineamientos técnicos para la estructuración de Servicios Ciudadanos Digitales. | Registros de controles implementados. | Subdirección de SCD - Subdirector | 2021-12-01 | 2021-12-31 | Controles realizados/Controles programados | Actividad programada para el mes de diciembre | Actividad programada para el mes de diciembre
Articulación de servicios Ciudadanos Digitales | Manipular los lineamientos técnicos asociados al Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales por un beneficio particular | Manipulación de las condiciones establecidas en los lineamientos técnicos, para la estructuración de los Servicios Ciudadanos Digitales para beneficio propio o favoreciendo un tercero en particular. | Riesgo_de_Corrupción |  |  |  | Ausencia de puntos de control en el establecimiento de los lineamientos técnicos para la estructuración de Servicios Ciudadanos Digitales | * Lesión a los intereses del Estado para la creación de un ecosistema de información pública. * Afectación directa a la misionalidad de la AND. | 1. El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. Orientador (No se ha presentado en los últimos 5 años) | 1 | 5. Catastrófico | (5) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | PREVENTIVOS | AND | Lineamientos asociados a la estructuración de los SCD aprobados por MinTIC. | Subdirección de SCD - Subdirectora | Anual | Validar que los lineamientos asociados a la estructuración de SCD tenga el aval de MinTIC | Revisión de los documentos generados como lineamientos asociados a la estructuración del proceso de SCD por parte de MinTIC. | Revisión con MinTIC para llevar a cabo lo requerido para la elaboración y aprobación de lineamientos para los SCD | Se cuenta con los documentos generados como lineamientos para la estructuración e implementación de servicios ciudadanos digitales desde MinTIC: 1. Decreto 620 de 2020 Por el cual se establecen los lineamientos generales en el uso y operación de los servicios ciudadanos digitales 2. Resolución 002160 de 2020 para orientar a las entidades públicas en la implementación de los Servicios Ciudadanos Digitales. 3. Guía de lineamientos de los Servicios Ciudadanos Digitales 4. Guía para vinculación y uso de los Servicios Ciudadanos Digitales. | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | 100 | No | FUERTE | Directamente | 2 | Directamente | 2 | 1. Rara vez | 3. Moderado | (3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo | REDUCIR EL RIESGO | Divulgación a los equipos de trabajo sobre los lineamientos vigentes establecidos para los servicios ciudadanos digitales. Divulgación a los equipos de trabajo sobre lineamientos sancionatorios en el código disciplinario relacionados con el riesgo mencionado. | Evidencias de divulgación a colaboradores sobre lineamientos vigentes y sancionatorios sobre los SCD. | Subdirección de SCD - Subdirector | 2021-12-01 | 2021-12-31 | Actividades de divulgación realizadas/actividades divulgación planeadas | Actividad programada para el mes de diciembre | Actividad programada para el mes de diciembre
Articulación de servicios Ciudadanos Digitales | Manipular los lineamientos técnicos asociados al Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales por un beneficio particular | Manipulación de las condiciones establecidas en los lineamientos técnicos, para la estructuración de los Servicios Ciudadanos Digitales para beneficio propio o favoreciendo un tercero en particular. | Riesgo_de_Corrupción |  |  |  | Ausencia de puntos de control en el establecimiento de los lineamientos técnicos para la estructuración de Servicios Ciudadanos Digitales | * Lesión a los intereses del Estado para la creación de un ecosistema de información pública. * Afectación directa a la misionalidad de la AND. | 1. El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. Orientador (No se ha presentado en los últimos 5 años) | 1 | 5. Catastrófico | (5) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | PREVENTIVOS | AND | Publicación de los documentos asociados a la estructuración de los Servicios Ciudadanos Digitales para conocimiento de los grupos interesados. | Subdirección de SCD - Subdirectora | Anual | Validar que los grupos de valor e interés tengan acceso a las condiciones establecidas en los lineamientos técnicos, para la estructuración de los Servicios Ciudadanos Digitales | Replicar la publicación de la información de lineamientos técnicos para la estructuración de los Servicios Ciudadanos Digitales que hace MinTIC. | Revisar con el líder del proceso las acciones de mejora para que se publique lo correspondiente | Publicaciones de los lineamientos: https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-Prensa/Noticias/152267:MinTIC-establece-lineamientos-para-que-las-entidades-publicas-mejoren-su-relacion-con-los-ciudadanos-mediante-el-uso-de-medios-digitales | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | 100 | No | FUERTE | Directamente | 2 | Directamente | 2 | 1. Rara vez | 3. Moderado | (3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo | REDUCIR EL RIESGO | Validar los registros que evidencien la implementación de controles establecidos en la implementación de lineamientos técnicos para la estructuración de Servicios Ciudadanos Digitales. | Registros de controles implementados. | Subdirección de SCD - Subdirector | 2021-12-01 | 2021-12-31 | Controles realizados/Controles programados | Actividad programada para el mes de diciembre | Actividad programada para el mes de diciembre
Gestión de proyectos de Ciencia, Tecnología, e Innovación aplicada | Alterar las etapas de la ejecución de proyectos de soluciones tecnológicas para obtener beneficio propio o de un particular | Ejecución de proyectos de desarrollo de soluciones tecnológicas con intervención de colaboradores para obtener beneficio propio o de un particular. | Riesgo_de_Corrupción |  |  |  | Falta de lineamientos para la ejecución de proyectos de CTI aplicada | * Desvío al cumplimiento de la misionalidad de la AND * Deterioro de la imagen institucional. * Desconfianza por parte de grupos de valor | 1. El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. Orientador (No se ha presentado en los últimos 5 años) | 1 | 5. Catastrófico | (5) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | PREVENTIVOS | AND | Elaboración e implementación de herramientas de gestión que permitan hacer el control de la ejecución del proyecto de desarrollo tal como se estipuló en el convenio o contrato realizado con las entidades públicas. | Subdirección de Desarrollo - Subdirector | Mensual | Verificar la ejecución de los proyectos de desarrollo de soluciones de CTI aplicada conforme a los contratos y/o convenios firmados con las entidades públicas | Elaborar y aprobar los documentos que se conviertan en las herramientas de gestión para el control de la comunicación institucional, tales como: 1. Caracterización del proceso de Gestión de proyectos de CTI aplicada 2. Metodologías, manuales, formatos, etc para la gestión de proyectos de CTI aplicada aprobados por los líderes del proceso 3. Seguimiento a la ejecución de los proyectos | Revisar con el líder del proceso las acciones de mejora para que se de la elaboración e implementación de las herramientas de gestión requeridas | Se cuenta con la caracterización del proceso aprobada por los líderes del proceso, así mismo se encuentran documentos asociados a la ejecución de los proyectos (manuales, metodologías, guías, formatos, etc.) aprobados por los líderes del proceso (continuar con el levantamiento). Por otra parte se hace seguimiento semanal a la ejecución de los proyectos por parte del Subdirector de Desarrollo y los gerentes de los proyectos para controlar su cumplimiento | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 100 | FUERTE | MODERADO | MODERADO | 50 | Si | MODERADO | Directamente | 1 | Directamente | 1 | 1. Rara vez | 3. Moderado | (3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo | REDUCIR EL RIESGO | 1. Capacitación/sensibilización/socialización sobre el Comité de cambios en la ejecución de proyectos. 2. Implementar el Comité de cambios en cada proyecto: análisis de complejidad de cambios y cual es su impacto en las tres lineas base (1. Alcance; 2. Costo; y 3. Tiempo) generando los registros de la toma de decisiones del Comité | 1. Capacitaciones realizadas 2. Registros de la toma de decisiones en el Comité de cambios | 1. Jose Eber Bonilla, Eliana Trujillo 2. Gerentes de proyecto | 1. 15-07-2021 2. 15-08-2021 | 1. 30-07-2021 2. 15-12-2021 | Capacitaciones y sensibilizaciones realizadas Registros del comité | Actividad programada para iniciar en el mes de julio | 26/11/2021: 1. El profesional de apoyo financiero de la Subdirección de Desarrollo gestionará la capacitación con talento humano para los gerentes de los proyectos antes que se cierre la vigencia. 2. Teniendo en cuenta que los proyectos manejan metodologías ágiles en su mayoría, no se lleva a cabo comités de cambio ya que este tipo de comités no aplica para todos. Este tipo de comités aplican solamente cuando hay cambios de lineas base (decisiones de prorrogas), sin embargo, si se controlan estos a traves de los daily, en el marco del seguimiento de la ejecución del proyecto por parte de los gerentes.
Gestión Contractual | Recibir o solicitar una retribución a cambio de favorecer a terceros en la adjudicación de procesos contractuales | Favorecimiento en la adjudicación de bienes o servicios a un proponente en particular | Riesgo_de_Corrupción |  |  |  | Ausencia de un proceso de gestión contractual definido, identificando puntos de control para las etapas de la contratación. | * Incumplimiento de los objetivos institucionales * Adquisición de bienes y/o servicios que no atienden ninguna necesidad de la AND. | 1. El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. Orientador (No se ha presentado en los últimos 5 años) | 1 | 5. Catastrófico | (5) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | PREVENTIVOS | AND | Elaboración y aprobación del Proceso de Gestión Contractual identificando puntos de control durante las etapas de contratación. | Subdirección Jurídica - Subdirectora | Anual | Verificar la existencia de puntos de control para la ejecución contractual | Elaboración y aprobación de la Carta Descriptiva del Proceso Gestión Contractual con la identificación de los puntos de control por etapa. | Revisar con el líder del proceso el cumplimiento de los puntos de control del proceso | Se encuentra la Carta Descriptiva del Proceso elaborada y aprobada por la Subdirectora Jurídica con puntos de control identificados para las etapas de la gestión contractual | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | 100 | No | FUERTE | Directamente | 2 | Directamente | 2 | 1. Rara vez | 3. Moderado | (3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo | REDUCIR EL RIESGO | 1. Revisión del proceso de gestión contractual y las herramientas que contiene con la identificación de puntos de control 2. Seguimiento conjunto con la Subdirección Adminsitrativa y Financiera de las diferentes etapas de ejecución de los contratos/convenio con entidades públicas y contratistas | 1. Carta Descriptiva del proceso, procedimientos, guías, manuales, etc que identifiquen puntos de control para las diferentes etapas de la gestión contractual 2. Registros de la herramienta de seguimiento a contratos con entidades públicas y contratistas | 1. Alejandra Espinosa 2. Anyela Mendez | 1. 27-05-2021 2. 27-05-2021 | 1. 30-07-2021 2. 31-12-2021 | 1. Documentos del proceso de gestión contractual elaborados y aprobados 2. Registros del seguimiento semanal | Está en proceso de elaboración y /o actualización de los documentos asociados a gestión contractual dentro de la Sudirección Jurídica. Se hace el seguimiento a la ejecución de contratos a través de los registros en SECOP | 22/11/2021: 1. Se actualizaron los documentos del proceso de gestión contractual, tales como el manual de contratación, procedimientos y formatos, etc. Actualmente están en procesos de revisíon y firma. 2. Se hace el seguimiento a la ejecución de contratos y/o convenios con entidades y ops en SECOP
Gestión Documental | Alterar o sustraer la documentación de la gestión insitucional para un beneficio particular o de un tercero | Acceso, sustracción, modificación o eliminación indebida de la información documentada para un beneficio particular o de un tercero | Riesgo_de_Corrupción |  |  |  | Vulnerabilidad de los controles y de seguimiento en la gestión documental. | * Pérdida, suplantación y/o adulteración de documentos y expedientes. * Pérdida de la información. | 1. El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. Orientador (No se ha presentado en los últimos 5 años) | 1 | 5. Catastrófico | (5) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | PREVENTIVOS | AND | Elaboración y aprobación de la documentación asociada al Proceso de Gestión Documental | Subdirección Administrativa y Financiera - Profesional de apoyo gestión documental | Trimestral | Verificar la existencia de puntos de control para la gestión documental | Elaboración y aprobación de documentos asociados a la gestión documental identificando puntos de control | Revisar con el líder del proceso el cumplimiento de los puntos de control del proceso | Se encuentra la Carta Descriptiva del Proceso elaborada y aprobada por la Subdirección Administrativa y Financiera con puntos de control identificados, de igual manera se cuenta con procedimientos, guías, formatos, etc. para el control de la gestión documental | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 100 | FUERTE | MODERADO | MODERADO | 50 | Si | MODERADO | Directamente | 1 | Directamente | 1 | 1. Rara vez | 3. Moderado | (3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo | REDUCIR EL RIESGO | 1. Verificar la existencia de inventarios en los archivos de gestión de las áreas de la Agencia 2. Elaborar las tablas de control de acceso de las series y subseries documentales 3. Revisar el control de préstamos de documentos en la AND | 1. Inventarios de archivos de gestión diligenciados 2. Tablas de control de accesos de series y subseries documentales elaboradas 3. Registros de control de préstamos de documentos | 1. Profesional de Gestión Documental - Líderes de proceso | 1. 31-05-2021 2. 20-07-2021 3. 31-05-2021 | 1. 31-08-2021 2. 30-09-2021 3. 31-'8-2021 | 1. Inventarios diligenciados 2. Tablas de control de accesos elaboradas 3. Registros de control de préstamos | Se inició con la revisión de todo el proceso de gestión documental a partir de la contratación de la profesional que liderará el proceso. Está en etapa de diagnótico en general | 18/11/2021: 1, Se cuenta con unos inventarios preliminares de la documentación física los cuales se están complementando por las áreas y se cuenta con un plan de trabajo para el inventario de la documentación electrónica con tres subdirecciones. 2. Se está en proceso de elaboración de las TRD que definen las series y subseries, partiendo de esta definició se establecerán las tablas de control de acceso según la ley 3. De acuerdo con el diagnóstico realizado, en la presente vigencia no se ha llevado el préstamo de documentación, todo se revisa electrónicamente
Gestión Administrativa | Adquisición de bienes y/o servicios no requeridos para beneficio particular o de un tercero | Adquisición de bienes y servicios no incluidos en el Plan de Adquisiciones Anual (PAA) de la Entidad para beneficio particular o de terceros. | Riesgo_de_Corrupción |  |  |  | Ausencia de control del Plan de adquisiciones | * Afectación del funcionamiento misional de la AND. * Incurrir en costos/gastos de funcionamiento innecesarios * Incumplimiento del PAA de la Entidad | 1. El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. Orientador (No se ha presentado en los últimos 5 años) | 1 | 5. Catastrófico | (5) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | PREVENTIVOS | AND | Aprobación, seguimiento y control del Plan de Adquisiciones (PAA) | Dirección Subdirección Administrativa y Financiera - profesionales de apoyo administrativo y financiero | Mensual | Verificar que los bienes y servicios que se adquieran se encuentren asociados en el PAA | Se presenta ante el Comité de Gestión y Desempeño el PAA para su revisión y aprobación. Una vez aprobado se hace el registro en la herramienta SECOP en la cual se aprueba cada uno de los ajustes que se hagan sobre el PAA. Esta labor se realiza por parte de todos los Subdirectores y la Dirección. | Revisar con el líder del proceso el cumplimiento de los puntos de control de la adquisición de bienes y servicios | Se cuenta con el Acta del Comité de Gestión y Desempeño en el marco del cual la Dirección aprobó el PAA 2021. De igual manera se hace actualización y seguimiento al PAA a través de SECOP II | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | 100 | No | FUERTE | Directamente | 2 | Directamente | 2 | 1. Rara vez | 3. Moderado | (3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo | REDUCIR EL RIESGO | 1. Verificar la entrada de los bienes a adquirir planeados en el PAA 2. Verificar las contrataciones de servicios planeadas en el PAA a través de SECOP | 1. Registros de entrada a almacen y/o acta de entrega del bien al colaborador 2. Registros de la ejecución de los contratos en SECOP, correo con el visto bueno de la verificación realizada en SECOP para pagos | 1. Roberto Gutierrez 2.Nelson Chala | 1. 13-05-2021 2. 13-05-2021 | 1. 15-12-2021 2. 15-12-2021 | 1. Registros de entrada al almacen y/o actas de entrega a colaboradores 2. Correos de visto bueno de verificación | Actividad pendiente | 10 de Noviembre 2021: 1. El profesional de apoyo de TI de la Subdirección Adminsitrativa lleva a cabo la entrada de los bienes adquiridos al almacen de lo cual queda registro en SINFA, la herramienta en la que se manejan los inventaios de la Agencia. De igual manera cuando entrega el bien a un colaborador se hace la firma del acta, las cuales son custodiadas por el profesional de apoyo a TI. 2. El profesional de apoyo financiero hace la verificación de las contrataciones de servicios que se encuentran en el PAA a través de SECOP, validando los soportes de la ejecución del contrato para que continue el trámite correspondiente a través de un correo al contador de la entidad.
Gestión Financiera | Alterar información presupuestal o contable en beneficio particular o de un tercero | Ocultar o alterar total o parcialmente la información relacionada con la proyección presupuestal y contable de la AND. | Riesgo_de_Corrupción |  |  |  | Ausencia de procedimientos y herramientas que permitieran hacer control y seguimiento a la ejecución financiera de la Entidad | * Inadecuada ejecución presupuestal. * Afectación a los Estados Financieros de la AND * Lesión a los intereses estratégicos de la AND. * Toma de decisiones corporativas inadecuadas. | 1. El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. Orientador (No se ha presentado en los últimos 5 años) | 1 | 5. Catastrófico | (5) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | PREVENTIVOS | AND | Elaborar y aprobar herramientas de gestión que permitan establecer puntos de control en la cadena del proceso de Gestión Financiera | Dirección Subdirección Administrativa y Financiera - profesionales de apoyo administrativo y financiero | Mensual | Verificar que se lleven a cabo los controles correspondientes en la ejecución financiera de la entidad | Se elaboran y aprueban las herramientas de gestión correspondientes en las cuales se identifican los pasos a seguir y los puntos de control para la ejecución financiera en la Entidad. | Revisar con el líder del proceso el cumplimiento de los puntos de control de la gestión financiera de la entidad | Se cuenta con las siguientes herramientas de gestión para el control y seguimiento del proceso de gestión financiera: 1. Carta Descriptiva del proceso en la que se identifican los puntos de control 2. Manual de presupuesto en el que se encuentran los aspectos a tener en cuenta así como los procedimientos para la ejecución presupuestal 3. Políticas Contables como lineamiento para su ejecución 4. Manual de Tesorería en el que se encuentran los componentes y procedimientos requeridos para esta labor 4. Formatos y demás documentos que quedan como soporte o registros de la ejecución financiera 5. Registros en SIIF Nación de la ejecución financiera de la Agencia | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | 100 | No | FUERTE | Directamente | 2 | Directamente | 2 | 1. Rara vez | 3. Moderado | (3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo | REDUCIR EL RIESGO | 1. Verificar que las herramientas de gestión establecidas se estén ejecutando o implementando tal cual como están aprobadas | 1.1. Registros de implementación de los procedimientos integrados en el Manual de Presuesto 1.2. Registros de implementacón de los procedimiento integrados en el Manual de Tesorería 1.3. Informes de la Revisoría Fiscal frente a la implementación de políticas contables (incluyendo planes de mejoramiento relacionados) | 1.1. Genderson García 1.2. Diana Moya 1.3. Jorge Aldana | 1. 17-05-2021 2. 12-05-2021 3. 17-05-2021 | 1. 31-05-2021 2. 31-05-2021 3. 21-05-2021 | 1. Registros de implementación del manual de presupuesto 2. Registros de implementación del manual de tesorería 3. Registros de la ejecución de los planes de mejoramiento asociados a gestión financiera generados de la revisoría fiscal | La Subdirección Administrativa y Financiera cuenta con Drive en el cual quedan los registros de la ejecución del proceso de Gestión Financiera. Hay que hacer el seguimiento de la implmenetación de los planes de mejoramiento generados por la revisoría fiscal - Revisar con Control Interno | 26/11/2021: 1. El profesional de presupuesto ha identificado los registros de los procedimientos asociados al manual de presupuesto, verificando que se encuentran en la carpeta consolidada del Drive de la Subdirección Administrativa y Financiera. 2. La profesional de tesorería ha identificado los registros de los procedimientos asociados al manual de presupuesto, verificando que se encuentran en la carpeta consolidada del Drive de la Subdirección Administrativa y Financiera. 3. Se elaboraron los planes de mejoramiento resultados de las auditorias de revisoria fiscal, llevando a cabo la ejecución de las actividades propuestas, los registros de dicha ejecución hacen parte del proceso contable y son custodiados por el contador.
Gestión Jurídica | Manipular procesos o actuaciones jurídicas para beneficio propio o de un tercero | Pérdida o alteración de un proceso o concepto jurídico para beneficio propio o de un tercero. | Riesgo_de_Corrupción |  |  |  | Influencia externa o interna en la gestión jurídica. | * Incumplimiento de las disposiciones legales. * Conceptos, lineamientos o políticas jurídicas erradas en la AND. * Detrimento para la Entidad | 1. El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. Orientador (No se ha presentado en los últimos 5 años) | 1 | 5. Catastrófico | (5) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | PREVENTIVOS | AND | Establecimiento de una cadena de aprobación de procesos o conceptos entre el equipo Jurídico. | Subdirección Jurídica - Subdirectora | Trimestral | Verificar que se implementen los puntos de control establecidos para los procesos o conceptos jurídcos | Identificar en el proceso de Gestión Jurídica asi como los procedimientos asociados a proceso judiciales, los puntos de control para la gestión jurídica de la AND | Revisar con el líder del proceso el cumplimiento de los puntos de control de la gestión jurídica de la entidad | Se cuenta con las siguientes herramientas de gestión para el control y seguimiento del proceso de gestión Jurídica: 1. Carta Descriptiva del proceso en la que se identifican los puntos de control 2. Procedimiento Prevención de daño antijurídico 3. Procedimiento Atención de Procesos Judiciales 4. Procedimiento Emisión de conceptos jurídicos 5. Formato control de solicitudes y asignación En los procedimientos antes mencionados se establecen los puntos de control requeridos para la gestión jurídica de la Entidad | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 100 | FUERTE | MODERADO | MODERADO | 50 | Si | MODERADO | Directamente | 1 | Directamente | 1 | 1. Rara vez | 3. Moderado | (3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo | REDUCIR EL RIESGO | 1. Implementar un control entre superiores o pares para los procesos o conceptos jurídicos que se emitan 2. Verificar la implementación de los puntos de control identificados en los procedimientos de gestión jurídica | 1. Visto bueno del superior o par correspondiente de acuerdo con el proceso o concepto jurídico 2. Registro de la verificación de la implementación de los puntos de control de procedimientos de gestión jurídica | 1. Subdirectora Jurídica 2. Alejandra Espinosa, profesional jurídica | 1. 20/05/2021 2 20/05/2021 | 1. 31/05/2021 2. 15/06/2021 | 1. Vistos buenos que correspondan 2. Registro de la verificación | Actividad pendiente | 22/11/2021: 1. Hasta el momento no se han tenido procesos jurídico o conceptos generados desde la Subidrección. Los conceptos emitidos se hacen en el marco del acompañamento a la gestión diaria de las subdirecciones. No se han solicitado conceptos jurídicos intena ni externamente. 2. Están en revisión los procedimientos y la identificación de puntos de control
Gestión de Talento Humano | Orientar el proceso de faltas y/o sanciones disciplinarias a favor del investigado o de un tercero. | Orientar el proceso de faltas y/o sanciones disciplinarias a favor del investigado o de un tercero generando inclumplimiento al debido proceso | Riesgo_de_Corrupción |  |  |  | Presión o influencia por parte del investigado o superior jerárquico al servidor que tiene a cargo el caso | * Recurrencia de comportamientos que vulneran la marcha de la función propia de la AND. * Afectación al clima organizacional. *Manipulación de evidencias. | 1. El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. Orientador (No se ha presentado en los últimos 5 años) | 1 | 5. Catastrófico | (5) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | PREVENTIVOS | AND | Establecer el procedimiento con puntos de control para el trámite de faltas y/o sanciones disciplinarias que se identifiquen en la AND, incorporando varios actores para evitar concentración en una sola persona para la toma de decisiones. | Subdirección Administrativa y Financiera - profesional de talento humano | Trimestral | Validar que el proceso de control disciplinario se haga conforme al procedimiento | Revisar el establecimiento de un procedimiento que identifique los elementos y piezas de investigación ante una falta disciplinaria, incluyendo puntos de control | Revisar con el líder del proceso el cumplimiento del procedimiento de control disciplinario | Se cuenta con el procedimiento de Control Interno Disciplinario en el cual intervienen varios actores y se identificaron puntos de control | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 100 | FUERTE | MODERADO | MODERADO | 50 | Si | MODERADO | Directamente | 1 | Directamente | 1 | 1. Rara vez | 3. Moderado | (3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo | REDUCIR EL RIESGO | 1. Socializar el procedimiento de Control Interno Disciplinario al personal de planta de la Agencia 2. Evaluar la transferencia de conocimiento sobre el control interno disciplinario en el personal de planta | 1. Registros de asistencia, presentación y cronograma de seguimiento y cobertura a la socialización 2. Formato de Evaluación de capacitación relacionado con el Control Interno Disciplinario | Eliana Trujillo | 1. 15-06-2021 2. 15-06-2021 | 1. 30-06-2021 2. 30-06-2021 | Registros de asistencia Formato de evaluación diligenciado | Actividad pendiente | 10/11/2021: Se cuenta con el procedimiento de control intenro disciplinario, se programará próximamente la socialización con el personal de planta así como la evaluación de la transferencia de conocimiento de este
Gestión de Talento Humano | Alterar el proceso de vinculación de personal para un favorecimiento personal o de un tercero | Vinculación de personal sin el cumplimiento de requisitos para el cargo para un favorecimiento particular. | Riesgo_de_Corrupción |  |  |  | Presiones internas o externas para la vinculación de personal. | * Afectación del desempeño laboral * Incumplimiento del manual del funciones * Incumplimiento de los objetivos institucionales | 1. El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. Orientador (No se ha presentado en los últimos 5 años) | 1 | 5. Catastrófico | (5) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | PREVENTIVOS | AND | Establecer una cadena de revisión del perfil, requisitos y documentos exigidos para la vinculación del personal en la AND. | Subdirección Administrativa y Financiera - profesional de talento humano | Mensual | Verificar que se cumplan con los requisitos establecidos en la Entidad para la vinculación de personal | Revisar que los candidatos a los cargos cumplan con los requisitos establecidos en el Manual de funciones de la Agencia, y llevar a cabo la selección y vinculación conforme a lo establecido en el procedimiento elaborado para el tema. | Llevar a cabo la revisión del proceso de selección y vinculación y realzar las investigaciones correspondientes | Se cuenta con el procedimiento selección, vinculación, gestión y desvinculación de personal en el marco del proceso de Gestión de Talento Humano y en el cual se establecen varios actores para la revisión de la selección del personal con base en el cumplimiento de requisitos de los perfiles. De igual manera se cuenta con el manual de funciones que establece los perfiles específicos para cada cargo de la Entidad | Asignado | Inadecuado | Oportuna | Detectar | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 80 | DÉBIL | MODERADO | DÉBIL | 0 | Si | DÉBIL | Directamente | 0 | Directamente | 0 | 1. Rara vez | 3. Moderado | (3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo | REDUCIR EL RIESGO | 1. Evaluar competencias comportamentales y competencias estandar para el servidor público, complementando el cumplimiento de requisitos de formación y experiencia 2. Formalizar el formato de evaluación de competencias para la vinculación del personal de planta | 1. Registros de la evaluación de competencias de los candidatos a ocupar cargos de planta de la vigencia 2021 2. Formato formalizado en el marco del SIGAND | Eliana Trujillo | 1. 12-05-2021 2. 12-05-2021 | 1. 15-12-2021 2. 30-05-2021 | 1. Registros de la evaluación de competencias para vinculación de cargos de planta 2. Formato formalizado en SIGAND | Actividad pendiente | 10/11/2021: 1, Desde la creación de esta actividad (mes de mayo) se ha hecho la evaluación de completencias para la vinculación de los cargos de planta, llevando a cabo la evaluación de hojas de vida, seguido de la elección de una terna y a partir de esta la evaluación de las competencias para hacer la selección del candidato que cumpla con todos los requisitos. 2, El formato utilizado para hacer la evaluación de las competencias será formalizado en el SIGAND próximamente
Gestión de Grupos de Interes | No implementar las acciones de tranparencia y acceso a la información para favorecer a terceros | Evitar la implementación de las acciones requeridas para dar cumplimiento a la política de tranparencia y acceso a la información para beneficio particular o de terceros | Riesgo_de_Corrupción |  |  |  | Ausencia de lineamientos para la implementación de la política de transparencia y acceso a la información en la Entidad | Afectación de los derechos de los grupos de valor e interés | 1. El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. Orientador (No se ha presentado en los últimos 5 años) | 1 | 4. Mayor | (4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | PREVENTIVOS | AND | Identificar e implementar los lineamientos para el cumplimiento de la política de transparencia y acceso a la información | Dirección - Profesional de Comunicaciones Subdirección Jurídica - Profesionales abogados | Trimestral | Verificar la implementación de la política de transparencia y acceso a la información | Se elaboran y aprueban los lineamientos para la implementación de la política de transparencia y acceso a la información en la entidad | Revisar el líder del proceso el cumplimiento de la política | Se cuenta con las siguientes herramientas de gestión que permiten dar lineamientos frente a la política de transparencia y acceso a la información_ 1. Política de Comunicación Estratégica 2. Plan Estratégico de comunicaciones 3. Plan de acción de comunicaciones 4. Plan Estratégico de Gestión de grupos de interés 5. Plan de acción para la política de transparencia y acceso a la información | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 100 | FUERTE | MODERADO | MODERADO | 50 | Si | MODERADO | Directamente | 1 | Directamente | 1 | 1. Rara vez | 3. Moderado | (3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo | REDUCIR EL RIESGO | 1. Revisión de la necesdidad de actualización del Plan Estratégico de Gestión de Grupos de interés y sus planes acción 2. Seguimiento a la implementación de los planes de acción asociados al Plan Estratégico de Gestión de Grupos de interés | 1. Resultado de la revisión 2. Seguimiento realizado | Angela Riveros Daniel Higuera | 1. 05-04-2021 2. 15-04-2021 | 1. 09-04-2021 2. 15-12-2021 | Planes de Grupos de interés implementados | Se revisó el Plan Estratégico de Gestión de Grupos de interés y se definió que no era necesario actualizarlo, así mismo se está en la ejecución de los planes de acción asociados a este. De igual manera se está trabajando con una funcionaria del DAFP fortaleciendo la política de participación ciudadana a través de la elaboración de la estrategia de participación en la cual se contempla también el tema de rendición de cuentas | 26/11/2021: 1. Actividad finalizada 2. El plan de acción de gestión de grupos de interés el cual contempla acciones para participación ciudadana, rendición de cuentas, servicio al ciudadano y transparencia vienen siendo implementados por parte de los profesionales de comunicaciones, talento humano, planeación y con el aporte de los diferentes equipos de trabajo de las subidrecciones como el equipo de uso y apropiación de SCD. Así mismo se hizo reunión de seguimiento con el DAFP quien verificó el avance de los planes de gestión de confictos de interés, participación ciudadana, rendición de cuentas y plan anticorrupción y atención al ciudadano, enmarcados en el Plan Etratégico de Gestión de Grupos de interés. El avance de estos planes se encuentra publicado en el menu participa de la página web de la Agencia
Seguimiento, medición, Evaluación y Control | Recibir o solicitar retribución a cambio de manipular los resultados de los ejercicios de evaluación y seguimiento para favorecer a un tercero | Recibir o solicitar retribución por alterar u ocultar información relacionada con los resultados de los procesos, planes institucionales y/o informes de gestión, favoreciendo a terceros | Riesgo_de_Corrupción |  |  |  | Falta de controles a las actividades que realiza el profesional de control interno, facilitando la modificación de resultados de los ejercicios de evaluación y seguimiento. | * Información errada para la toma de decisiones * Pérdida de confiabilidad en el ejercicio de seguimiento y control. * Baja credibilidad de la gestión institucional * Desconocimiento de resultados o presentación de información falsa * Desviación de recursos * Generación de conflicto de intereses | 1. El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. Orientador (No se ha presentado en los últimos 5 años) | 1 | 4. Mayor | (4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | PREVENTIVOS | AND | Aprobación de un programa de auditoría público, procedimientos y los planes de auditoría conforme al programa y los requisitos legales vigentes, de facil acceso interno y externo | Dirección - Profesional de control interno | Cada vez que se adelantan ejercicios de evaluación y seguimiento | Verificar que exista planeación y lienamientos para llevar a cabo el seguimiento y control de los procesos de la entidad | Se establece un Programa anual de auditorías internas por parte de control interno el cual es aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Así mismo se verifica que los planes de auditoría definan los aspectos relevantes para el ejercicio de auditoría (objetivos, alcance, metodología, etc). | Realizar los ajustes y correcciones al plan de auditoría de modo que se cumpla con los requisitos establecidos para su validación. | Se cuenta con el Programa de auditoría para el 2021 elaborado y aprobado por la Dirección a través del Comité de Gestión y Desempeño Institucional y los planes de auditoría se elaborarán de acuerdo con el cronograma y se publicarán de acuerdo con la programación. | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 100 | FUERTE | MODERADO | MODERADO | 50 | Si | MODERADO | Directamente | 1 | Directamente | 1 | 1. Rara vez | 3. Moderado | (3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo | REDUCIR EL RIESGO | 1. Publicación del Programa Anual de Auditoría y de los Informes de Resultados de auditoría en la sección de transparencia de la página web de la entidad 2. Crear el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno como órgano de asesoría y decisión en los asuntos de control interno de la AND 3. Presentar ante el Comité de Control Interno, en las reuniones ordinarias reglamentadas, los informes con los resultados detallados de las auditorías realizadas para su verificación 4. Generar el plan de mejora (si aplica) a partir de las recomendaciones u observaciones de las auditorías | 1. Programa Anual de Auditoría publicado/Informes de auditorías internas publicados 2. Resolución de creación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno/Instalación del Comité 3. Informes con los resultados de las auditorías/Actas de Comité 4. Plan de mejora (si aplica) | 1. Profesional de Control Interno y Profesional de Comunicaciones 2, 3 y 4. Profesional de Control Interno 3 y 4. Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | 1. 19/052021 2. 19/05/2021 3. De acuerdo con la programación de las reuniones del Comité 4. De acuerdo con las observaciones del Comité | 1. 30/05/2021 2. 15/062021 3. De acuerdo con la programación de las reuniones del Comité 4. De acuerdo con las observaciones del Comité | 1. Programa e informes publicados 2. Resolución firmada/Acta de instalación del Comité 3. Informes de auditoría interna 4. Plane de mejora (si aplica) | Se elaboró el programa anual de auditoría el cual fue aprobado en el Comité de Gestión y Desempeño Insitucional, el cual fue publicado tanto en la página web como la intranet de la entidad. Las auditorías internas se encuentran en ejecución. En cuanto al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno se firmó la resolución para su creación en el mes de agosto y se instaló en el mismo mes Los planes de mejora se generarán y consolidarán en la medida en que se vayan terminanco las auditroías | 22/11/2021: 1. El Programa Anual de auditorías sigue en ejecución y se publicaron los resultados de las auditorías de Gestión de Proyectos de CTI aplicada y Comunicación Estratégica en la intranet, el proceso de Seguimiento, medición, evaluación y control. El resto de informes de resultados se publicarán al finalizar las auditorías. 2. Actividad cerrada en el mes de agosto. 3. Se programará Comité de Control Interno para el mes de diciembre 4. Se han documentado los planes de mejora resultados de las auditorías y se encuentran publicados en el archivo Plan de Mejora AND 2021 consolidado.
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales | Manipular las condiciones para la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales base para beneficio propio o de terceros | Manipulación de la prestación de Servicios Ciudadanos Digitales base para beneficio propio o favoreciendo un tercero en particular. | Riesgo_de_Corrupción |  |  |  | Ausencia de puntos de control para la prestación de Servicios Ciudadanos Digitales | * Lesión a los intereses del Estado para la creación de un ecosistema de información pública. * Afectación directa a la misionalidad de la AND. | 1. El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. Orientador (No se ha presentado en los últimos 5 años) | 1 | 5. Catastrófico | (5) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | PREVENTIVOS | AND | Elaboración de documentos que permitan conocer la gestión a realizar para la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales y los puntos de control que se llevan a cabo | Subdirección de SCD - Subdirectora | Anual | Validar que se tenga documentada la gestión a realizar para la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales permitiendo ejercer control sobre su implementación | Elaborar y aprobar por la Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales los documentos que permitan conocer la gestión a realizar para la prestación de dichos servicios. | Revisar con el líder del proceso la implementación de la gestión para la prestación de SCD de acuerdo con lo documentado | Para evidenciar la gestión para la prestación de SCD, se cuenta con documentos como: 1. Carta Descriptiva del proceso de Prestación de SCD 2. Instructivo para la elaboración del diseño técnico interoperabilidad 3. Manual de Arquitectura de IO - Servidor de Seguridad 4. Formato Diseño Técnico Plantilla Interoperabilidad 5. Formato Protocolo Técnico de intercambio de información 6. Formato Acuerdo de Entendimiento suscrito entre la Agencia Nacional Digital y la Entidad para la vinculación a los Servicios Ciudadanos Digitales 7. Carta Descriptiva del proceso de Gestión de Proyectos de CTI aplicada 8. Metodología para la integración de trámites 9. Instructivo para revisión y aprobación de fichas informativas 10. Formato Matriz de Evaluación y Revisión de fichas informativas 11. Instructivo para levantamiento de requerimientos de SCD 12. Instructivo para la ejecución de la etapa exploratoria 13. Formato Matriz de sistemas de información (AS, IS Y TO BE) | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 100 | FUERTE | MODERADO | MODERADO | 50 | Si | MODERADO | Directamente | 1 | Directamente | 1 | 1. Rara vez | 3. Moderado | (3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo | REDUCIR EL RIESGO | Validar los registros que evidencien la implementación de controles establecidos en la implementación de lineamientos técnicos para la estructuración de Servicios Ciudadanos Digitales. | Registros de controles implementados. | Subdirección de SCD - Subdirector | 2021-12-01 | 2021-12-31 | Controles realizados/Controles programados | Actividad programada para el mes de diciembre | Actividad programada para el mes de diciembre
Seguridad y Privacidad de la Información. | Uso indebido de los activos de información de la AND para beneficio particular | Acceso indebido, modificación, circulación, eliminación o pérdida de activos de información de la AND para beneficio particular o de un tercero. | Riesgo_de_Corrupción |  |  |  | Carencia de políticas de seguridad de la información | * Pérdida de la información * Uso indebido de la información. * Perdida de imagen y confianza corporativa. | 1. El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. Orientador (No se ha presentado en los últimos 5 años) | 1 | 5. Catastrófico | (5) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | PREVENTIVOS | AND | Implementación de la Política de seguridad y privacidad de la información | Dirección - Profesional de seguridad de la información, profesional de protección de datos y profesional de gestión de TI | Trimestral | Validar la implementación de la Política de Seguridad y Privacidad de la información | Elaborar plan de acción para la implementacion de la Política de Seguridad de la información en la AND. | Revisar con la Dirección la necesidad de generar un plan para la implementación de la política de seguridad y privacidad de la información hasta lograr su adopción | Se cuenta con la Política de Seguridad de la información actualizada y aprobada por el Comité de Gestión y Desempeño así como el Plan para la implementación del Sistema de gestión de seguridad de la información. Se encuentra publicado en el punto 6 de la sección de transparencia de la página web de la Agencia. | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 100 | FUERTE | MODERADO | MODERADO | 50 | Si | MODERADO | Directamente | 1 | Directamente | 1 | 1. Rara vez | 3. Moderado | (3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo | REDUCIR EL RIESGO | 1. Llevar a cabo capacitación y sensibilización sobre la Política y el Sistema de Seguridad de la Información 2. Actualización de las políticas de Seguridad y Privacidad de la Información 3. Implementación de las políticas o controles de seguridad de la información | 1. Asistencia y piezas gráficas de capacitaciones y sensibilizaciones 2. Políticas actualizadas 3. Políticas o controles implementados | 1 y 2 Andrea Parra Jorge Camargo 3. Líderes de procesos apoyados con el equipo de seguridad y privacidad de la información | 1. 01-04-2021 2. 01-04-2021 3. 01-04-2021 | 1. 15-12-2021 2. 15-05-2021 3. 15-12-2021 | Capacitaciones y sensibilizaciones realizadas Políticas actualizadas e implementadas | Se están ejecutando las capacitaciones y sensibilizaciones de seguridad de la información dirigidas a los colaboradores de la entidad. Las políticas se están actualizando, actualmente siguen vigentes las aprobadas durante la vigencia 2020 | 24 de septiembre 2021:1. Se realizaron 2 campañas internas de sensibilización, 1 curso de seguridad de la información, 2 talleres de seguridad para personal focalizado, envío de múltiples piezas con tips de seguridad de la información, y 4 pruebas de ingeniera social. 2. El documento de políticas ya se elaboró, está pendiente su revisión y aprobación en Comité de Gestión y Desempeño 3. Desde el equipo de seguridad de la información se ha realizado el acompañamiento a los diferentes líderes de proceso para la implementación de los controles y lineamientos de seguridad de la información, por ejemplo: control de accesos, incidentes de seguridad, copias de respaldo, seguridad y talento huymano, riesgos, activos, etc.enmarcados en la implementación del SGSI
Gestión de Talento Humano | Omitir la declaración del conflicto de interes por un favorecimiento personal o de un tercero | No manifestar el conflicto de interés en tanto involucre un interés particular, directo o conocimiento previo | Riesgo_de_Corrupción |  |  |  | Falta de controles sobre la gestión de conflictos de interes | Desvío o inclumplimiento de la misión institucional | 1. El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. Orientador (No se ha presentado en los últimos 5 años) | 1 | 4. Mayor | (4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | PREVENTIVOS | AND | Implementar el plan de acción que permita orientar y controlar la gestión de conflictos de interés en la Agencia de acuerdo con el ciclo PHVA | Profesional de Talento Humano/Profesional asignado de Subdirección Jurídica | Mensual | Verificar la implementación de acciones de prevención frente a la gestión de conflictos de interés | Se elaboró el plan de acción al cual se le hará seguimiento mensual para su implementación | Elaborar un plan de mejoramiento que permita evaluar los resultados obtenidos y proponer las acciones que promuevan el cumplimiento del plan | Plan de acción para la gestión de conflictos de interes Documentos aprobados de gestión de conflictos de interés (guía, formatos, etc) Informe de seguimiento de implementación del plan de acción | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 100 | FUERTE | MODERADO | MODERADO | 50 | Si | MODERADO | Directamente | 1 | Directamente | 1 | 1. Rara vez | 3. Moderado | (3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo | REDUCIR EL RIESGO | 1. Socializar o realizar transferencia de conocimiento de la estrategia de gestión de conflictos a todos los colaboradores de la AND 2. Realizar el seguimiento al cumplimiento de la ejecución del plan de gestión de conflictos de interés | 1. Registros de asistencia, presentación y cronograma de seguimiento y cobertura a la sensiblización o transferencia de conocimiento 2. Informe de cumplimiento de la ejecución del plan de gestión de conflictos de interés | 1. Eliana Trujillo 2. Eliana Trujillo, Alejandra Espinosa y Anyela Mendez | 1. 1/04/2021 2. 01-05-2021 | 1. 15/12/2021 2. 15-12-2021 | 1. Registros de sensibilización o transferencia de conocimiento de acuerdo con el plan de capacitación de la Agencia 2. Informe de seguimiento mensual sobre la ejecución del plan de gestión de conflictos de interés | Se ha llevado a cabo sesiones de capacitación asociadas a la estrategia de gestión de conflictos de interés, de igual manera se ha trabajado desde el Comité de Gesitón y Desempeño y desde Talento Humano en la Subdirección Administrativa y Financiera se hace el seguimiento a la ejecución de dicha estrategia | 10/11/2021: Se cuenta con el seguimiento realizado al plan de trabajo para la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de interés el cual está publicado en la página web de la entidad, en el menú participa
Gestión de Talento Humano | Omitir la declaración del conflicto de interes por un favorecimiento personal o de un tercero | No manifestar el conflicto de interés en tanto involucre un interés particular, directo o conocimiento previo | Riesgo_de_Corrupción |  |  |  | Falta de socialización del procedimiento y los canales para manifestar los casos de conflictos de interes | Omisión de la manifesetación del conflictos de interés | 1. El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. Orientador (No se ha presentado en los últimos 5 años) | 1 | 4. Mayor | (4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | PREVENTIVOS | AND | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación de la Agencia temas asociados a la gestión de conflictos de interés | Profesional de Talento Humano | Mensual | Verificar la implementación de acciones de prevención frente a la gestión de conflictos de interés | Se incluyó las capacitaciones asociadas a la gestión de conflictos de interés en el PIC | Elaborar un plan de mejoramiento que permita evaluar los resultados obtenidos y proponer las acciones que promuevan el cumplimiento del plan | Registros de asistencia a las capacitaciones en teams Presentación de la capacitación Seguimiento de ejecución de capacitaciones y cobertura | Asignado | Adecuado | Oportuna | Detectar | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 95 | MODERADO | MODERADO | MODERADO | 50 | Si | MODERADO | Directamente | 1 | Directamente | 1 | 1. Rara vez | 3. Moderado | (3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo | REDUCIR EL RIESGO | 1. Seguimiento al cumplimiento del plan de capacitación en lo relacionado con gestión de conflicto de interes | 1. Registros del seguimiento al cumplimiento del plan de capacitación | 1. Eliana Trujillo | 1. 01-05-2021 | 1. 15-05-2021 | Informe mensual de seguimiento al cumplimiento del plan de capacitación | La Subdirección Administrativa y Financiera desde Talento Humano hace el seguimiento a todo el plan de capacitación de la Entidad, en el cual se encuentra el tema asociado a la gestión de conflictos de interés | 10/11/2021: Se cuenta con el seguimiento realizado al plan de trabajo para la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de interés el cual está publicado en la página web de la entidad, en el menú participa
. |  | . | . | . |  |  | . | . | . | . | . | . | . | . |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
Note on E7: Luis Alejandro Ruiz Alonso: Solo aplica para Riesgos de Seguridad de la Información (Digital)
Note on F7: L. Alejandro Ruiz Alonso: Solo aplica para Riesgos de Seguridad de la Información (Digital) , y se asocia con la tipificación de los activos de informacióN que se realice en la Agencia.
Note on J7: Frecuencia 1. El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales, No se ha presentado en los últimos 5 años. 2. El evento puede ocurrir en algún momento, Al menos de 1 vez en los últimos 5 años. 3. El evento podría ocurrir en algún momento, Al menos de 1 vez en los últimos 2 años. 4. El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias, Al menos de 1 vez en el último año. 5. Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias, más de 1 vez al año
Note on K7: 1. Raro 2. Improbable . 3. Posible 4. Probable 5. Casi Seguro
Note on L7: 1. INSIGNIFICANTE 2. MENOR 3. MODERADO 4. MAYOR 5. CATASTRÓFICO
Note on AO7: 1. Raro 2. Improbable . 3. Posible 4. Probable 5. Casi Seguro
Note on AP7: 1. INSIGNIFICANTE 2. MENOR 3. MODERADO 4. MAYOR 5. CATASTRÓFICO

## IMPACTO DE CORRUPCIÓN
Formato para determinar el Impacto de Riesgos de Corrupción
NOMBRE DEL RIESGO DE CORRUPCION
Afectación sobre la plataforma tecnológica en beneficio propio, de un tercero, a cambio de una retribución económica y/o beneficio particular.
Si el riesgo de corrupción se materializa podría: | Respuesta
(SI/NO)
1 ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso? | SI
2 ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia? | no
3 ¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad? | no
4 ¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad? | no
5 ¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación? | SI
6 ¿Generar pérdida de recursos económicos? | SI
7 ¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios? | SI
8 ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos? | no
9 ¿Generar pérdida de información de la Entidad? | SI
10 ¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente? | SI
11 ¿Dar lugar a procesos sancionatorios? | SI
12 ¿Dar lugar a procesos disciplinarios? | SI
13 ¿Dar lugar a procesos fiscales? | SI
14 ¿Dar lugar a procesos Penales? | SI
15 ¿Generar pérdida de credibilidad del sector? | no
16 ¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? | si
17 ¿Afectar la imagen regional? | no
18 ¿Afectar la imagen nacional? | no
19. ¿Generar daño ambiental? | no
Total preguntas afirmativas: | 11
Total preguntas negativas: | 8
Resultado de Impacto | MAYOR
Rango de repuesta para calcular el Impacto según guía del DAFP
Responder afirmativamente de UNO a CINCO pregunta(s) genera un impacto Moderado.
Responder afirmativamente de SEIS a ONCE preguntas genera un impacto Mayor.
Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE preguntas genera un impacto Catastrófico.
MODERADO Genera medianas consecuencias sobre la entidad
MAYOR Genera altas consecuencias sobre la entidad.
CATASTRÓFICO Genera consecuencias desastrosas para la entidad

## Listas Nuevas (hidden)
Contexto_Externo | Contexto_Interno | Contexto_Proceso | TIPOLOGÍA | [6 empty] | FRECUENCIA |  | PROBABILIDAD | TIPO_CONTROL | APLICACIÓN | EJECUCIÓN | Análisis y evaluación de los controles para la mitigación de los riesgos |  |  |  |  | Posibles desplazamientos de la probabilidad y del impacto de los riesgos.
Políticos | Financieros | Diseño del proceso | Riesgo_Estratégico | [5 empty] | 5 | 5. Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias Orientador (Más de 1 vez al año) | 5 | 5. Casi seguro | PREVENTIVOS | AND | FUERTE | PESO DEL DISEÑO DE CADA CONTROL | PESO DE LA EJECUCIÓN DE CADA CONTROL | Concatenar | SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL FUERTE:100 MODERADO:50 DÉBIL:0 | DEBE ESTABLECER ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL SÍ / NO | SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE LOS CONTROLES | CONTROLES AYUDAN A DISMINUIR LA PROBABILIDAD |  | CONTROLES AYUDAN A DISMINUIR impacto |  |  | ACCIONES FRENTE AL RIESGO | CID | Activos de Información | PROCESO
Económicos y financieros | Personal | Interacciones con otros procesos | Riesgo_Gerencial | [5 empty] | 4 | 4. El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias Orientador (Al menos de 1 vez en el último año) | 4 | 4. Probable | CORRECTIVOS | ENTIDAD | MODERADO | FUERTE | FUERTE | FUERTEFUERTE | FUERTE | No | FUERTE | Directamente | No Disminuye | Directamente | Indirectamente | No Disminuye | ACEPTAR EL RIESGO | Confidencialidad | Actas | Direccionamiento Estratégico
Sociales y culturales | Procesos | Transversalidad | Riesgo_Operativo | [5 empty] | 3 | 3. El evento podría ocurrir en algún momento Orientador (Al menos de 1 vez en los últimos 2 años) | 3 | 3. Posible |  |  | DÉBIL | FUERTE | MODERADO | FUERTEMODERADO | MODERADO | Si | MODERADO | Directamente | No Disminuye | Directamente | Indirectamente | No Disminuye | REDUCIR EL RIESGO | Integridad | Informes | Seguimiento, medición, Evaluación y Control
Tecnológicos | Tecnología | Procedimientos asociados | Riesgo_Financiero | [5 empty] | 2 | 2. El evento puede ocurrir en algún momento Orientador (Al menos de 1 vez en los últimos 5 años) | 2 | 2. Improbable |  |  |  | FUERTE | DÉBIL | FUERTEDÉBIL | DÉBIL | Si |  | BAJA PROBABILIDAD |  | BAJA IMPACTO |  |  | EVITAR EL RIESGO | Disponibilidad | Servdores | Gestion de TI
Ambientales | Estratégicos | Responsables del proceso | Riesgo_de_Tecnologico | [5 empty] | 1 | 1. El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. Orientador (No se ha presentado en los últimos 5 años) | 1 | 1. Rara vez |  |  |  | MODERADO | FUERTE | MODERADOFUERTE | MODERADO | Si |  | FUERTEdirectamente | 2 | FUERTEdirectamente | 2 |  | COMPARTIR EL RIESGO | Confidencialidad e Integridad | Actos Administrativos | Comunicación Estratégica
Legales y reglamentarios | Comunicación interna | Comunicación entre los procesos | Riesgo_de_Cumplimiento | [12 empty] | MODERADO | MODERADO | MODERADOMODERADO | MODERADO | Si |  | MODERADOdirectamente | 1 | FUERTEindirectamente | 1 |  |  | Confidencialidad y Disponibilidad |  | Articulación de servicios Ciudadanos Digitales
|  | Activos de seguridad digital del proceso | Riesgo_de_Imagen_o_Reputacional | [12 empty] | MODERADO | DÉBIL | MODERADODÉBIL | DÉBIL | Si |  |  |  | MODERADOdirectamente | 1 |  |  | Integridad y Disponibilidad |  | Gestión de proyectos de Ciencia, Tecnología, e Innovación aplicada
|  |  | Riesgo_Legal | IMPACTO | [11 empty] | DÉBIL | FUERTE | DÉBILFUERTE | DÉBIL | Si | [7 empty] | Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad |  | Gestión Jurídica
CORRUPCIÓN |  |  | Riesgo_de_Corrupción |  |  | 3. Moderado | 2. Menor | 1. Insignificante | [7 empty] | DÉBIL | MODERADO | DÉBILMODERADO | DÉBIL | Si | [9 empty] | Gestión Contractual
SI |  |  | Riesgo_Seguridad_Digital | 5. Catastrófico | 4. Mayor | 3. Moderado | 2. Menor | 1. Insignificante | [7 empty] | DÉBIL | DÉBIL | DÉBILDÉBIL | DÉBIL | Si | [9 empty] | Gestión Documental
NO | [29 empty] | Gestión de Grupos de Interes
Gestión Administrativa
Gestión Financiera
Gestión de Talento Humano
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales
Tipo de Proceso | [29 empty] | Seguridad y Privacidad de la Información.
Estratégico
Misional
Apoyo

## MATRIZ DE CALIFICACIÓN (hidden)
|  |  | IMPACTO | [12 empty] | IMPACTO
|  |  | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTRÓFICO | [8 empty] | MODERADO | MAYOR | CATASTRÓFICO
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Extrema | [7 empty] | 3 | 4 | 5
PROBABILIDAD | Raro | 1 | (1) ZONA DE RIESGO BAJA Asumir el riesgo | (2) ZONA DE RIESGO BAJA Asumir el riesgo | (3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo | (4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | (5) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | Alta |  |  |  |  | PROBABILIDAD | Raro | 1 | (3) ZONA DE RIESGO CB BAJA Eliminar o reducir con los controles | (4) ZONA DE RIESGO CB BAJA Eliminar o reducir con los controles | (5) ZONA DE RIESGO CM MODERADA Eliminar o llevarlo a Zona de Riesgo Baja
| Improbable | 2 | (2) ZONA DE RIESGO BAJA Asumir el riesgo | (4) ZONA DE RIESGO BAJA Asumir el riesgo | (6) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo | (8) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | (10) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | [6 empty] | Improbable | 2 | (6) ZONA DE RIESGO CB BAJA Eliminar o reducir con los controles | (8) ZONA DE RIESGO CM MODERADA Eliminar o llevarlo a Zona de Riesgo Baja | (10) ZONA DE RIESGO CA ALTA Eliminar o llevarlo a Zona de Riesgo Baja
| Posible | 3 | (3) ZONA DE RIESGO BAJA Asumir el riesgo | (6) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo | (9) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | (12) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | (15) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | [6 empty] | Posible | 3 | (9) ZONA DE RIESGO CM MODERADA Eliminar o llevarlo a Zona de Riesgo Baja | (12) ZONA DE RIESGO CA ALTA Eliminar o llevarlo a Zona de Riesgo Baja | (15) ZONA DE RIESGO CE EXTREMA Eliminar o llevarlo a Zona de Riesgo Baja (tratamiento prioritario. Implementar los controles orientados a reducir la probabilidad o disminuir el impacto, tomar medidas de protección)
| Probable | 4 | (4) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo | (8) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | (12) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | (16) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | (20) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | [6 empty] | Probable | 4 | (12) ZONA DE RIESGO CM MODERADA Eliminar o llevarlo a Zona de Riesgo Baja | (16) ZONA DE RIESGO CA ALTA Eliminar o llevarlo a Zona de Riesgo Baja | (20) ZONA DE RIESGO CE EXTREMA Eliminar o llevarlo a Zona de Riesgo Baja (tratamiento prioritario. Implementar los controles orientados a reducir la probabilidad o disminuir el impacto, tomar medidas de protección)
| Casi seguro | 5 | (5) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | (10) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | (15) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | (20) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | (25) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | [6 empty] | Casi seguro | 5 | (15) ZONA DE RIESGO CM MODERADA Eliminar o llevarlo a Zona de Riesgo Baja | (20) ZONA DE RIESGO CA ALTA Eliminar o llevarlo a Zona de Riesgo Baja | (25) ZONA DE RIESGO CE EXTREMA Eliminar o llevarlo a Zona de Riesgo Baja (tratamiento prioritario. Implementar los controles orientados a reducir la probabilidad o disminuir el impacto, tomar medidas de protección)
[16 empty] | Eliminar o reducir con los controles | (8) ZONA DE RIESGO MODERADA
[16 empty] | Eliminar o reducir a zona de Riesgo Baja | (10) ZONA DE RIESGO ALTA
Eliminar o reducir a zona de Riesgo Baja
[9 empty] | NIVEL | DESCRIPTOR | FRECUENCIA | DESCRIPCION |  |  |  | (9) ZONA DE RIESGO MODERADA
[9 empty] | 1 | Raro | El evento no se ha presentado en los últimos cinco (5) años. | Ocurre en circunstancias excepcionales |  |  |  | Eliminar o reducir a zona de Riesgo Baja | (12) ZONA DE RIESGO ALTA
[9 empty] | 2 | Improbable | El evento se presentó una vez en los últimos 5 años. | Puede ocurrir |  |  |  | Eliminar o reducir a zona de Riesgo Baja | (15) ZONA DE RIESGO EXTREMA
[9 empty] | 3 | Posible | El evento se presentó una vez en los últimos 2 años. | Es posible que suceda. |  |  |  | Eliminar o reducir a zona de Riesgo Baja
[9 empty] | 4 | Probable | El evento se presentó una vez en el último año. | Es viable que el evento ocurra en la mayoría de los casos. |  |  |  | (Tomar las
[9 empty] | 5 | Casi seguro | El evento se presentó más de una vez al año. | Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias. Es muy seguro que se presente. |  |  |  | medidas de protección)
(12) ZONA DE RIESGO MODERADA
[16 empty] | Eliminar o reducir a zona de Riesgo Baja | (16) ZONA DE RIESGO ALTA
[16 empty] | Eliminar o reducir a zona de Riesgo Baja | (20) ZONA DE RIESGO EXTREMA
Eliminar o reducir a zona de Riesgo Baja
(Tomar las
medidas de protección)
(15) ZONA DE RIESGO MODERADA
[16 empty] | Eliminar o reducir a zona de Riesgo Baja | (20) ZONA DE RIESGO ALTA
[16 empty] | Eliminar o reducir a zona de Riesgo Baja | (25) ZONA DE RIESGO EXTREMA
Eliminar o reducir a zona de Riesgo Baja
(Tomar las
medidas de protección)

## Evaluación Diseño Control (hidden)
Diseño de controles
1. Responsable | 1.1 Existe un responsable asignado a la ejecución del control? | Asignado | No asignado | 15 | 0
| 1.2 El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control? | Adecuado | Inadecuado | 15 | 0
2. Periodicidad | 2. La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda aprevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? | Oportuna | Inoportuna | 15 | 0
3. Proposito | 3. Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo? | Prevenir | Detectar | No es un control | 15 | 10 | 0
4. Como se realiza el control | 4. La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo? | Confiable | No confiable | 15 | 0
5. Que pasa con las observaciones y desviaciones | 5. Las observaciones, desviaciones o diferencias como resultados de la ejecución del control son investigadas y resultas de manera oportuna? | Se investigan y resuelven oportunamente | No se investigan y resuelven oportunamente | 15 | 0
6. Evidencia de la ejecucion del control | 6. Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control que permita a cualquier tercero llegar a la misma conclusión? | Completa | Incompleta | No existe | 10 | 5 | 0

## Evalua Control (hidden)
Valoracion de Controles
TIPO DE CONTROL
PARÁMETROS | CRITERIOS | Probabilidad | Puntaje | Impacto | Puntaje | Puntaje | MR
Herramientas para ejercer el control | Posee una herramienta para ejercer el control. | No | - | No | - | 15 | si
| Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta |  | - |  | - | 15 | si
| En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva. |  | - |  | - | 30 | si
Seguimiento al control | Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento |  | - |  | - | 15 | si
| La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada. |  | - |  | - | 25 | si
|  |  | 0 |  | 0 | 100
Rangos y cuadrantes
| RANGOS DE CALIFICACIÓN DE LOS CONTROLES | CUADRANTES A DISMINUIR EN LA PROBABILIDAD |  | CUADRANTES A DISMINUIR EN EL IMPACTO
| Entre 0-50 | 0 |  | 0
| Mas de 50 y hasta 75 | 1 |  | 1
| Mas de 75 y hasta 100 | 2 |  | 2
Desplazamiento
| Seguimiento al control | si | x |  | 15
|  | si | x |  | 30
| Herramientas para ejercer el control | si | x |  | 15
|  | si | x |  | 25
|  | si | x |  | 100