## Seguimiento PI-SGSI2019
SEGUIMIENTO PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2019
Gestión | Actividades | Tareas | Responsables | Plan de acción propuesto | Fechas Programación Tareas |  | 2T |  | 3T |  | 4T |  | EVIDENCIA | Fecha real cumplimiento | Días de atraso | % Programado | % Avance Real | Estado actual de la tarea | Observaciones | Medición de eficacia
|  |  | Tarea |  | Fecha Inicio | Fecha Final | % Programado | % Ejecutado | % Programado | % Ejecutado | % Programado | % Ejecutado
Activos de Información | Definir lineamientos para el levantamiento de activos de información | Elaboración metodología e instrumento de levantamiento de activos de información | Profesional de Seguridad y Privacidad | Elaborar Instrumento Matriz de inventario de activos | 2019-05-06 | 2019-05-15 | 100% | 100% |  |  |  |  | Instrumento Matriz de inventario de activos |  | 0 |  |  | Realizado
| Levantamiento Activos de Información | Socializar la guía de activos de Información. | Profesional de Seguridad y Privacidad | Capacitación con los equipos de trabajo de la AND. | 2019-06-06 | 2019-06-14 | 30% | 30% | 100% | 100% |  |  | Lista de asistencia. |  | 0 |  |  | Realizado
|  | Validar activos de información en el instrumento levantado en la vigencia anterior | Profesional de Seguridad y Privacidad | No aplica. Se realizo el primer inventario de activos de informacion en junio 2019. | [10 empty] | 0 |  |  | N.A.
|  | Identificar nuevos activos de información en cada dependencia | Profesional de Seguridad y Privacidad | Se realizo el levantamiento y el consolidado de los activos en Junio 2019. | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 80% | 80% | 20% | 20% |  |  | Correo de Matriz de inventario de activos dilgenciada por subdirecciones. Durante el tercer trimestre se culminó con la identificación de activos de información, contanto actualmente con inventario de software, hardware y activos físicos |  | 0 |  |  | Realizado
|  | Revisar los instrumentos de activos de Información y realimentar a las áreas con las modificaciones. | Profesional de Seguridad y Privacidad | No aplica. Se realizo el primer inventario de activos de informacion en junio 2019. | [10 empty] | 0 |  |  | No aplica. Se realizo el primer inventario de activos de informacion en junio 2019.
|  | Realizar correcciones a los instrumentos de activos de Información, Cambios físicos de la ubicación de activos de información | Profesional de Seguridad y Privacidad | No aplica. Se realizo el primer inventario de activos de informacion en junio 2019. | [10 empty] | 0 |  |  | N.A.
|  | Realizar informe de actualización a los activos de información por alguna de las siguientes novedades: Actualizaciones al proceso al que pertenece el activo, Adición de actividades al proceso, Inclusión de un nuevo activo, Cambios o migraciones de sistemas de información en donde se almacenan o reposan activos de la ubicación ya inventariados, Materialización de riesgos que cambien la criticidad del activo. | Profesional de Seguridad y Privacidad | No aplica. Se realizo el primer inventario de activos de informacion en junio 2019. | [10 empty] | 0 |  |  | N.A.
| Publicación de Activos de Información | Validar y aceptar los activos de información para su publicación por cada líder de proceso. | Profesional de Seguridad y Privacidad | Revisión y aprobación del inventario de activos por parte de cada lider de proceso | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 10% | 0% | 50% | 25% | 100% | 25% | En proceso de validación |  | 0 |  |  | Esta en proceso
|  | Consolidar el instrumento de activos de Información. | Profesional de Seguridad y Privacidad | Se cuenta con la matriz de inventario de activos de información | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 10% | 0% | 50% | 50% | 100% | 100% | Matriz de inventario de activos de información |  | 0 |  |  | Realizado
|  | Publicar los instrumentos de activos de información consolidado | Profesional de Seguridad y Privacidad | Pendiente | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 10% | 0% | 50% | 0% | 100% | 0% | No se ha publicado |  | 0 |  |  | Pendiente
| Registros activos de información ley 1712 | Actualizar el instrumento de Registro Activos de Información con el insumo de los instrumentos de activos de Información. | Profesional de Seguridad y Privacidad | Se cuenta con la primera matriz de inventario de activos de información | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 10% | 0% | 50% | 50% | 100% | 100% | Matriz de inventario de activos de información |  | 0 |  |  | Realizado
|  | Enviar a control de legalidad el instrumento de Registro Activos de información. | Profesional de Seguridad y Privacidad | Pendiente | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 10% | 0% | 50% | 0% | 100% | 25% | En proceso de validación |  | 0 |  |  | Pendiente
|  | Publicación del Registro Activos de Información en el sitio web de la Entidad. | Profesional de Seguridad y Privacidad | Pendiente | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 10% | 0% | 50% | 0% | 100% | 0% | No se ha publicado |  | 0 |  |  | Pendiente
| Reporte Datos Personales | Reportar al Oficial de Datos personales o Seguridad de la Información la información recolectada en el instrumento de activos de información, correspondiente a bases de datos . | Profesional de Seguridad y Privacidad | Se realizo el levantamiento y el consolidado de los activos en Junio 2019. | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 100% | 100% |  |  |  |  | Inventario de activos de información |  | 0 |  |  | Realizado
Gestión de Riesgos | Actualización de lineamientos de riesgos | Actualizar política y metodología de gestión de riesgos | Profesional de Seguridad y Privacidad | Actualización de Política de gestión de riesgos y elaboración de la Guía de gestión de riesgos | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 20% | 0% | 70% | 70% | 100% | 100% | Se cuenta con la política y guía para gestión de riesgos |  | 0 |  |  | Realizado
| Sensibilización | Socialización Guía y Herramienta - Gestión de Riesgos de Seguridad y privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación | Profesional de Seguridad y Privacidad | Se realizo un piloto aplicando la nueva metodología y se programan para la vigencia 2020 mesas de trabajo. | 2019-07-01 | 2019-12-31 |  |  | 20% | 5% | 70% | 5% | Se inicio el proceso de socialización y levantamiento de riesgos con los procesos de gestión contractual y gestión jurídica |  | 0 |  |  | En proceso
| Identificación de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y continuidad de la Operación | Identificación, Análisis y Evaluación de Riesgos - Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación | Profesional de Seguridad y Privacidad | En Construcción | 2019-07-01 | 2019-12-31 |  |  | 20% | 5% | 50% | 5% | Se inicio el proceso de socialización y levantamiento de riestos con los procesos de gestión contractual y gestión jurídica |  | 0 |  |  | En proceso
|  | Realimentación, revisión y verificación de los riesgos identificados(Ajustes) | Profesional de Seguridad y Privacidad | Pendiente | 2019-07-01 | 2019-12-31 |  |  | 20% | 5% | 50% | 5% | Se inicio el proceso de socialización y levantamiento de riestos con los procesos de gestión contractual y gestión jurídica |  | 0 |  |  | En proceso
| Aceptación de Riesgos Identificados | Aceptación, aprobación Riesgos identificados y planes de tratamiento | Profesional de Seguridad y Privacidad | Pendiente | 2019-07-01 | 2019-12-31 |  |  | 20% | 0% | 50% | 0% |  |  | 0 |  |  | Pendiente
| Publicación | Publicación Matriz de riesgos, | Profesional de Seguridad y Privacidad | Pendiente | 2019-10-01 | 2019-12-31 |  |  |  |  | 50% | 0% |  |  | 0 |  |  | Pendiente
| Seguimiento Fase de Tratamiento | Seguimiento Estado planes de tratamiento de riesgos identificados y verificación de evidencias | Profesional de Seguridad y Privacidad | Pendiente 2020 | [10 empty] | 0 |  |  | Pendiente
| Evaluación de riesgos residuales | Evaluación de riesgos residuales | Profesional de Seguridad y Privacidad | Pendiente 2020 | [10 empty] | 0 |  |  | Pendiente
| Mejoramiento | Identificación de oportunidades de mejora acorde a los resultados obtenidos durante la evaluación de riesgos residuales | Profesional de Seguridad y Privacidad | Pendiente 2020 | [10 empty] | 0 |  |  | Pendiente
|  | Actualización Guía Gestión de Riesgos Seguridad de la información, de acuerdo a los cambios solicitados. | Profesional de Seguridad y Privacidad | Pendiente 2020 | [10 empty] | 0 |  |  | Pendiente
| Monitoreo y Revisión | Generación, presentación y reporte de indicadores | Profesional de Seguridad y Privacidad | Pendiente 2020 | [10 empty] | 0 |  |  | Pendiente
Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información | Elaboración de procedimiento de gestión de incidentes de seguridad | Elaboración del procedimiento de gestión de incidentes basados en la ISO 27035 | Profesional de Seguridad y Privacidad | Se culminará la elaboración revisión y aprobación en el 3tr | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 20% | 20% | 50% | 50% | 100% | 100% | Procedimiento finalizado |  | 0 |  |  | Realizado
| Publicar y Socializar el procedimiento actualizado de incidentes de seguridad de la información | Publicar el procedimiento de gestión de incidentes de Seguridad de la Información | Profesional de Seguridad y Privacidad | Publicado en la Carpeta Compartida AND MODELO DE GESTIÓN | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 20% | 20% | 50% | 50% | 100% | 100% | Se encuentra publicado en la carpeta compartida AND-MODELO DE GESTIÓN INTEGRAL |  | 0 |  |  | Realizado
|  | Socializar el procedimiento a los especialistas de la OTI, indicando los cambios en el procedimiento | Profesional de Seguridad y Privacidad | Publicado en la Carpeta Compartida AND MODELO DE GESTIÓN | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 20% | 20% | 50% | 50% | 100% | 100% | Se encuentra publicado en la carpeta compartida AND-MODELO DE GESTIÓN INTEGRAL |  | 0 |  |  | Realizado
|  | Socializar el procedimiento a los soportes en sitio y Mesa de Servicios, indicando los cambios en el procedimiento | Profesional de Seguridad y Privacidad | Publicado en la Carpeta Compartida AND MODELO DE GESTIÓN | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 20% | 20% | 50% | 50% | 100% | 100% | Se encuentra publicado en la carpeta compartida AND-MODELO DE GESTIÓN INTEGRAL |  | 0 |  |  | Realizado
|  | Socializar el procedimiento a los colabores de la Entidad. | Profesional de Seguridad y Privacidad | Publicado en la Carpeta Compartida AND MODELO DE GESTIÓN | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 20% | 20% | 50% | 50% | 100% | 100% | Se encuentra publicado en la carpeta compartida AND-MODELO DE GESTIÓN INTEGRAL |  | 0 |  |  | Realizado
| Gestionar los incidentes de Seguridad de la Información identificados | Gestionar los incidentes de seguridad de la información de acuerdo a lo establecido en el procedimiento definido. | Profesional de Seguridad y Privacidad | Construcción | 2019-10-01 | 2019-12-31 |  |  |  |  | 70% | 70% | Se gestionaron los incidentes presentados |  | 0 |  |  | Realizado
| CSIRT | Socializar los boletines informativos de seguridad, Integrar con CSIRT de Gobierno | Profesional de Seguridad y Privacidad | Se ha contactado para el modelo de SCD y estamos en proceso de revision conjunta para la implementacion del modelo MSPI Se socializan los boletines de seguridad de otras fuentes, no solo del CSIRT | 2019-07-01 | 2019-12-31 |  |  | 50% | 50% | 70% | 100% | Se socializan los boletines de seguridad de otras fuentes, no solo del CSIRT |  | 0 |  |  | Realizado
| Eventos/vulnerabilidades | Realizar seguimiento a los informes de eventos y vulnerabilidades asociados a SGSI | Profesional de Seguridad y Privacidad | Se ha trabajado de manera articulada con el Apoyo de TI para gestionar las vulnerabilidades | 2019-07-01 | 2019-12-31 |  |  | 50% | 50% | 70% | 70% | Se ha realizado seguimiento a los eventos y vulnerabilidades que se puedan presentar |  | 0 |  |  | Realizado
Plan de Cambio y Cultura de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación | Elaborar el Plan de Cambio y Cultura de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación | Elaborar el documento del Plan de Gestión de Cultura Organizacional en Apropiación del SGSI | Profesional de Seguridad y Privacidad | Pendiente | 2019-10-01 | 2019-12-31 |  |  |  |  | 70% | 50% | Capacitación con los equipos de trabajo de la AND. |  | 0 |  |  | En proceso
|  | Publicar y Socializar el Plan de Gestión de Cultura Organizacional en Apropiación del SGSI con los gestores de procesos | Profesional de Seguridad y Privacidad | Pendiente 2020 | [10 empty] | 0 |  |  | Pendiente
| Ejecutar el Plan de Cambio y Cultura de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación | Implementar las estrategias del Plan de Gestión de Cultura Organizacional en Apropiación del SGSI | Profesional de Seguridad y Privacidad | Pendiente 2020 | [10 empty] | 0 |  |  | Pendiente
| Analizar el Plan de Cambio y Cultura de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación | Analizar los instrumentos de medición del Plan de Gestión de Cultura Organizacional en Apropiación del SGSI | Profesional de Seguridad y Privacidad | Pendiente 2020 | [10 empty] | 0 |  |  | Pendiente
Matriz de verificación de Requisitos Legales de Seguridad de la Información | Creación de la Matriz de verificación de Requisitos Legales de Seguridad de la Información | Crear la Matriz de verificación de Requisitos Legales de Seguridad de la Información | Profesional de Seguridad y Privacidad | Se incluyo la normatividad asociada en el normograma de la AND y esta para revision y aprobación por la Sub Juridica | 2019-07-01 | 2019-12-31 |  |  | 50% | 50% | 80% | 100% | Normograma con normatividad relacionada a SI |  | 0 |  |  | Realizado
| Revisión de la Matriz de verificación de Requisitos Legales de Seguridad de la Información | Evidenciar el cumplimiento de los Requisitos Legales de Seguridad de la Información | Subdirección Jurídica, Profesional de Seguridad y Privacidad | Se está estructurando los docs, el manual de sig, politicacs el proceso de ti, ene l marco de las normas asociadas de si la and h a implemntado controles de …. | 2019-07-01 | 2019-12-31 |  |  | 50% | 50% | 80% | 100% | Documentos de seguridad de la información levantados |  | 0 |  |  | Realizado
Plan de Continuidad de la Operación | Documentación del Análisis de Impacto de la Operación | Actualización del Análisis de Impacto del Negocio | Equipo de MIPG | Elaboracion de docs incial de la iso 22301 | 2019-10-01 | 2019-12-31 |  |  |  |  | 20% | 0% | Hace parte del plan de trabajo 2020 |  | 0 |  |  | Pendiente
|  | Publicación del Análisis de Impacto del Negocio | Equipo de MIPG | Pendiente 2020 | [10 empty] | 0 |  |  | Pendiente
| Documentación de Valoración de Riesgos de Interrupción | Actualización del documento Valoración de Riesgos de interrupción para el plan de continuidad de la operación | Equipo de MIPG | Pendiente 2020 | [10 empty] | 0 |  |  | Pendiente
|  | Publicación Valoración de Riesgos de interrupción | Equipo de MIPG | Pendiente 2020 | [10 empty] | 0 |  |  | Pendiente
| Documentación de Estrategias de Continuidad | Actualización del documento Estrategias de Continuidad de la Operación | Equipo de MIPG | Pendiente 2020 | [10 empty] | 0 |  |  | Pendiente
|  | Publicación Estrategias de Continuidad de la Operación | Equipo de MIPG | Pendiente 2020 | [10 empty] | 0 |  |  | Pendiente
| Documentación del Plan de continuidad de la Operación | Crear Documentación del Plan de continuidad de la Operación | Equipo de MIPG | Pendiente 2020 | [10 empty] | 0 |  |  | Pendiente
|  | Aprobación del Plan de continuidad de la Operación | Equipo de MIPG | Pendiente 2020 | [10 empty] | 0 |  |  | Pendiente
Acciones correctivas y Notas de mejoras SGSI | Reporte del estado de las Acciones Correctivas y Oportunidades de Mejora | Generar reporte del estado actual de las AC y OM | Profesional de Seguridad y Privacidad | Pendiente | 2019-10-01 | 2019-12-31 |  |  |  |  | 60% | 0% | Hace parte del plan de trabajo 2020 |  | 0 |  |  | Pendiente
|  | Solicitar el cargue del análisis de causas o plan de tratamiento según sea requerido. | Profesional de Seguridad y Privacidad | Pendiente | 2019-10-01 | 2019-12-31 |  |  |  |  | 60% | 0% | Hace parte del plan de trabajo 2021 |  | 0 |  |  | Pendiente
| Generar observaciones o recomendaciones a los acompañamientos realizados a los Procesos | Hacer seguimiento a las observaciones o recomendaciones dejadas a los acompañamientos realizados a los Procesos | Profesional de Seguridad y Privacidad | Pendiente | 2019-10-01 | 2019-12-31 |  |  |  |  | 60% | 0% | Hace parte del plan de trabajo 2022 |  | 0 |  |  | Pendiente
Planeación | Revisión Manual Políticas de Seguridad de la Información y Resolución de Seguridad de la Información | Actualizar Manual Políticas de Seguridad de la Información y Resolución de Seguridad de la Información. | Profesional de Seguridad y Privacidad | Elaboración de Políticas de Seguridad de la Información | 2019-10-01 | 2019-12-31 |  |  |  |  | 70% | 70% | Se trabajó en la actualización de la primera versión de las políticas de seguridad de la información |  | 0 |  |  | Realizado
|  | Informe cumplimiento de los controles por dominios asignados (Políticas, Manual, etc.) | Profesional de Seguridad y Privacidad | Pendiente | 2019-10-01 | 2019-12-31 |  |  |  |  | 70% | 0% |  |  | 0 |  |  | Pendiente
Indicadores SGSI | Provisión de información a los indicadores de medición del SGSI | Formular, Implementar y actualizar los indicadores del SGSI | Profesional de Seguridad y Privacidad | Pendiente | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 10% | 10% | 50% | 0% | 70% | 0% |  |  | 0 |  |  | Pendiente
|  | Reportar indicadores | Profesional de Seguridad y Privacidad | Pendiente | 2019-07-01 | 2019-12-31 |  |  | 50% | 0% | 70% | 0% |  |  | 0 |  |  | Pendiente
Protección de datos personales | Recolectar bases de datos | Elaborar y emitir un memorando para la recolección de bases de datos personales de acuerdo a los estándares emitidos por la SIC | Profesional Jurídica | Realizado | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 80% | 80% | 100% | 100% |  |  | Reporte de bases de datos personales en la SIC |  | 0 |  |  | Realizado
| Revisión de bases de datos | Revisar y realimentar la información recolectada por las áreas para el registro de las bases de datos | Profesional Jurídica | Realizado | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 80% | 80% | 100% | 100% |  |  | Base de datos actualizadas por área |  | 0 |  |  | Realizado
| Registro y actualización de las bases de datos | Registrar o actualizar las bases de datos teniendo en cuenta la información suministrada por las áreas y el levantamiento de activos de información | Profesional Jurídica | En proceso Actualización del RNBD | 2019-10-01 | 2019-12-31 |  |  |  |  | 70% | 100% | El registro de las bases de datos de la entidad se realizó el 31 de enero de 2019, actualmente se está realizando el proceso de actualización de bases de datos |  | 0 |  |  | Realizado
Formulas:
Días de atraso = IF(NETWORKDAYS(G6,[Fecha real cumplimiento])<0,0,NETWORKDAYS(G6,[Fecha real cumplimiento]))

## Seguimiento PI-SGSI2020
PROCESO: GESTIÓN DE TI
PLAN DE ACCIÓN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2020
VERSIÓN: 1
SEGUIMIENTO PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2020
Gestión | Actividades | Tareas | Responsables | Fechas Programación Tareas |  | 1T |  | 2T |  | 3T |  | 4T |  | EVIDENCIA | Fecha real cumplimiento | Días de atraso | Estado actual de la tarea | Observaciones | Medición de eficacia
|  |  | Tarea | Fecha Inicio | Fecha Final | % Programado | % Ejecutado | % Programado | % Ejecutado | % Programado | % Ejecutado | % Programado | % Ejecutado
Planeación | Revisión Manual Políticas de Seguridad de la Información y Resolución de Seguridad de la Información | Fortalecimiento del equipo de trabajo de Seguridad de la información | Dirección | 13 de marzo de 2020 | 1 de abril de 2020 | 90 |  | 10% | [5 empty] | Contratos perfeccionados del nuevo equipo de Seguridad de la Información
|  | Actualizar Manual Políticas de Seguridad de la Información y Resolución de Seguridad de la Información. | Profesional de Seguridad y Privacidad | 15 de abril de 2020 | 15 de junio de 2020 | 50 |  | 50% | [5 empty] | Conforme la revisión realizada por el nuevo equipo de seguridad y la actualización teniendo en cuenta el contexto de la entidad, se actualizarán las políticas de seguridad de la Información y su manual. (Documento de Políticas y su manual respectivo)
|  | Informe cumplimiento de los controles por dominios asignados (Políticas, Manual, etc.) | Profesional de Seguridad y Privacidad | 4 de mayo de 2020 | 31 de agosto de 2020 | 30 |  | 30% |  | 40% |  |  |  | Matriz de aplicación de Controles.
Activos de Información | Levantamiento Activos de Información | Validar activos de información en el instrumento levantado en la vigencia anterior con cada líder de proceso | Profesional de Seguridad y Privacidad | 1 de abril de 2020 | 15 de junio de 2020 | 50 |  | 50% | [5 empty] | Inventario de Activos de Información aprobado y actualizado
|  | Identificar nuevos activos de información en cada dependencia | Profesional de Seguridad y Privacidad | 1 de abril de 2020 | 16 de junio de 2020 | 50 |  | 50% | [5 empty] | Inventario de Activos de Información aprobado y actualizado
| Registros activos de información ley 1712 | Enviar a control de legalidad el instrumento de Registro Activos de información. | Profesional de Seguridad y Privacidad | 4 de mayo de 2020 | 16 de junio de 2020 | 50 |  | 50% | [5 empty] | Documento o acto administrativo con la aprobación del inventario de la políticas de seguridad de la Información
| Publicación de Activos de Información | Publicar los instrumentos de activos de información consolidado en el sitio web de la Entidad | Profesional de Seguridad y Privacidad | 16 de junio de 2020 | 19 de junio de 2020 |  |  | 100% | [5 empty] | Se publicará la actualización del documento luego de ser aprobado |  | #VALUE!
Gestión de Riesgos | Sensibilización | Socialización Guía y Herramienta - Gestión de Riesgos de Seguridad y privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación | Profesional de Seguridad y Privacidad | 1 de abril de 2020 | 16 de junio de 2020 | 50 |  | 50% | [5 empty] | Actas o listas de asistencia. |  | #VALUE!
| Identificación de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y continuidad de la Operación | Identificación, Análisis y Evaluación de Riesgos - Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación | Profesional de Seguridad y Privacidad | 2 de abril de 2020 | 17 de junio de 2020 | 50 |  | 50% | [5 empty] | Matriz de riesgos consilidada |  | #VALUE!
|  | Realimentación, revisión y verificación de los riesgos identificados(Ajustes) | Profesional de Seguridad y Privacidad | 1 de abril de 2020 | 16 de junio de 2020 | 50 |  | 50% | [5 empty] | Matriz de riesgos consilidada, ajustada y aprobada |  | #VALUE!
| Aceptación de Riesgos Identificados | Aceptación, aprobación Riesgos identificados y planes de tratamiento | Profesional de Seguridad y Privacidad | 1 de abril de 2020 | 16 de junio de 2020 | 50 |  | 50% | [5 empty] | Matriz de riesgos consilidada, ajustada y aprobada |  | #VALUE!
| Publicación | Publicación Matriz de riesgos, | Profesional de Seguridad y Privacidad | 16 de junio de 2020 | 19 de junio de 2020 |  |  | 100% | [5 empty] | Publicación de documento. |  | #VALUE!
| Seguimiento Fase de Tratamiento | Seguimiento Estado planes de tratamiento de riesgos identificados y verificación de evidencias | Profesional de Seguridad y Privacidad | 26 de mayo de 2020 | 15 de agosto 2020 |  |  | 50% |  | 50% |  |  |  | Matriz de riesgos con seguimientos actualizados. |  | #VALUE!
| Evaluación de riesgos residuales | Evaluación de riesgos residuales | Profesional de Seguridad y Privacidad | 26 de mayo de 2020 | 15 de noviembre |  |  | 50% |  | 50% |  |  |  | Matriz con evaluación de riesgos residuales actualizados |  | #VALUE!
| Mejoramiento | Identificación de oportunidades de mejora acorde a los resultados obtenidos durante la evaluación de riesgos residuales | Profesional de Seguridad y Privacidad | 3 de noviembre de 2020 | 31 de diciembre de 2020 |  |  |  |  | 50% |  | 50% |  | Matriz con evaluación de riesgos residuales actualizados e indetificación de oprtunidades de mejora |  | #VALUE!
| Monitoreo y Revisión | Generación, presentación y reporte de indicadores | Profesional de Seguridad y Privacidad | 3 de noviembre de 2020 | 31 de diciembre de 2020 |  |  |  |  | 50% |  | 50% |  | Reporte de indicadores. Lista de asistencia de la presentación |  | #VALUE!
Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información | Elaboración de procedimiento de gestión de incidentes de seguridad | Elaboración del procedimiento de gestión de incidentes basados en la ISO 27035 | Profesional de Seguridad y Privacidad | [12 empty] | 0
| Gestionar los incidentes de Seguridad de la Información identificados | Gestionar los incidentes de seguridad de la información de acuerdo a lo establecido en el procedimiento definido. | Profesional de Seguridad y Privacidad | [12 empty] | 0
| CSIRT | Socializar los boletines informativos de seguridad, Integrar con CSIRT de Gobierno | Profesional de Seguridad y Privacidad | [12 empty] | 0
| Eventos/vulnerabilidades | Realizar seguimiento a los informes de eventos y vulnerabilidades asociados a SGSI | Profesional de Seguridad y Privacidad | [12 empty] | 0
Plan de Cambio y Cultura de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación | Elaborar el Plan de Cambio y Cultura de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación | Elaborar el documento del Plan de Gestión de Cultura Organizacional en Apropiación del SGSI | Profesional de Seguridad y Privacidad | [12 empty] | 0
|  | Publicar y Socializar el Plan de Gestión de Cultura Organizacional en Apropiación del SGSI con los gestores de procesos | Profesional de Seguridad y Privacidad | [12 empty] | 0
| Ejecutar el Plan de Cambio y Cultura de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación | Implementar las estrategias del Plan de Gestión de Cultura Organizacional en Apropiación del SGSI | Profesional de Seguridad y Privacidad | [12 empty] | 0
| Analizar el Plan de Cambio y Cultura de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación | Analizar los instrumentos de medición del Plan de Gestión de Cultura Organizacional en Apropiación del SGSI | Profesional de Seguridad y Privacidad | [12 empty] | 0
Plan de Continuidad de la Operación | Documentación del Análisis de Impacto de la Operación | Actualización del Análisis de Impacto del Negocio | Profesional de Seguridad y Privacidad | [12 empty] | 0
|  | Publicación del Análisis de Impacto del Negocio | Profesional de Seguridad y Privacidad | [12 empty] | 0
| Documentación de Valoración de Riesgos de Interrupción | Actualización del documento Valoración de Riesgos de interrupción para el plan de continuidad de la operación | Profesional de Seguridad y Privacidad | [12 empty] | 0
|  | Publicación Valoración de Riesgos de interrupción | Profesional de Seguridad y Privacidad | [12 empty] | 0
| Documentación de Estrategias de Continuidad | Actualización del documento Estrategias de Continuidad de la Operación | Profesional de Seguridad y Privacidad | [12 empty] | 0
|  | Publicación Estrategias de Continuidad de la Operación | Profesional de Seguridad y Privacidad | [12 empty] | 0
| Documentación del Plan de continuidad de la Operación | Crear Documentación del Plan de continuidad de la Operación | Profesional de Seguridad y Privacidad | [12 empty] | 0
|  | Aprobación del Plan de continuidad de la Operación | Profesional de Seguridad y Privacidad | [12 empty] | 0
Acciones correctivas y Notas de mejoras SGSI | Reporte del estado de las Acciones Correctivas y Oportunidades de Mejora | Generar reporte del estado actual de las AC y OM | Profesional de Seguridad y Privacidad | [12 empty] | 0
|  | Solicitar el cargue del análisis de causas o plan de tratamiento según sea requerido. | Profesional de Seguridad y Privacidad | [12 empty] | 0
| Generar observaciones o recomendaciones a los acompañamientos realizados a los Procesos | Hacer seguimiento a las observaciones o recomendaciones dejadas a los acompañamientos realizados a los Procesos | Profesional de Seguridad y Privacidad | [12 empty] | 0
Indicadores SGSI | Provisión de información a los indicadores de medición del SGSI | Formular, Implementar y actualizar los indicadores del SGSI | Profesional de Seguridad y Privacidad | [12 empty] | 0
|  | Reportar indicadores | Profesional de Seguridad y Privacidad | [12 empty] | 0
Protección de datos personales | Revisión de bases de datos | Revisar y realimentar la información recolectada por las áreas para el registro de las bases de datos | Profesional Jurídica | [12 empty] | 0
| Registro y actualización de las bases de datos | Registrar o actualizar las bases de datos teniendo en cuenta la información suministrada por las áreas y el levantamiento de activos de información | Profesional Jurídica | [12 empty] | 0
Formulas:
Días de atraso = IF(NETWORKDAYS(F19,[Fecha real cumplimiento])<0,0,NETWORKDAYS(F19,[Fecha real cumplimiento]))