## ProAudAND2020
Proceso: Seguimiento, medición, evaluación y control PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2022 Versión: 1
OBJETIVO |  | Contribuir a la transformación Digital y la misionalidad de la Agencia, mediante la ejecución de un proceso de evaluación independiente y objetiva de aseguramiento y acompañamiento, generando valor al desarrollo de las operaciones o actividades de los procesos, con un enfoque basado en riesgos garantizando el cumplimiento de su misionalidad estatutaria.
ALCANCE |  | El programa Anual de Auditorias 2022 tiene una cobertura del 80% del universo Auditable que abarca los procesos misionales, estratégicos y de gestión, políticas, sistemas de información y cumplimiento de las normas legales aplicables.
|  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | Fecha de inicio auditoria |  | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES | [23 empty] | RESPONSABLE
|  | Talento Humano | Tecnologia | Financiero | Otros recursos |  | Meta | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | Auditor Lider | Equipo Auditor
Item | Actividad (auditoría, seguimiento) | X cuando aplica | X cuando aplica | X cuando aplica | X cuando aplica |  |  | & | , | & | , | & | , | & | , | & | , | & | , | & | , | & | , | & | , | & | , | & | , | & | ,
[33 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | LIDERAZGO ESTRATEGICO
1.2 | Asistencia a los Comités Gestión y Desempeño y demás Comités al que sea invitado el grupo de Control interno. Comités de coordinación de Control Interno. | x |  |  |  | 2022-01-15 | 14 |  | 31 |  | 28 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 30 |  | 31 | Control Interno
2 | ENFOQUE HACIA LA PREVENCION
2.1 | Asesoria y Acompañamiento
2.1.1 | Presentar informes, bitácoras, oficios o memorandos de los servicios derivados del cumplimiento de rol de asesoría y acompañamiento solicitados por las diferentes líneas de defensa. | x | x |  |  | 2022-07-15 | 2 | [13 empty] | 30 | [9 empty] | 30 | Control Interno
2.1.2 | Acompañamiento en la formulación de planes de mejoramiento y actividades de control sobre Riesgos de la agencia, teniendo en cuenta el rol de la tercera línea de defensa. | x | x |  |  | 2022-01-15 | 5 |  | 31 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  | Control Interno
2.2 | Fomento de la Cultura del Control
2.2.1 | Actividades fomento a la cultura del Control, como capacitaciones y sensibilizaciones | x | x |  |  |  | 3 | [5 empty] | 30 |  | 30 | [7 empty] | 30 | [8 empty] | Control Interno
3 | RELACION CON ENTES EXTERNOS
3.1 | Seguimiento al cumplimiento Plan de Mejoramiento de la revisoría fiscal y auditorias internas, como también acciones de mejora y oportunidades de mejora identificadas en los diferentes informes generados desde control interno, o desde el interior de cada proceso. | x | x |  |  | 2022-01-15 | 7 |  | 31 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  | 30 | Control Interno
4 | EVALUACION Y SEGUIMIENTO / EVALUACION DE LA GESTION DEL RIESGO
4.1 | Administración y evaluación de los Riesgos de la AND, en todos los procesos y proyectos,
4.1.1 | Seguimiento de los riesgos identificados en los procesos y en los proyectos de desarrollo. Evaluación de la eficacia de las actividades de control establecidas, como también de acciones orientadas hacia el fortalecimiento de los controles. | x | x |  |  | 2022-03-15 | 10 | [5 empty] | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 30 |  | 31
4.2 | Auditorías Internas de Gestión Basada en Riesgos, incluyendo auditorias y seguimientos a los proyectos de la Agencia.
4.2.1 | Proceso Administrativa y Proceso de Talento Humano | x |  | x |  | 2022-12-01 | 1 | [22 empty] | 1 | 31 | Control Interno
4.2.2 | Proceso Gestión Contractual | x | x |  |  | 2022-05-01 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 30 | [12 empty] | Control Interno
4.2.3 | Proceso de Gestion Grupos de Interes | x |  | x |  | 2022-07-01 | 1 | [12 empty] | 1 | 31 | [10 empty] | Control Interno
4.2.3 | Proceso Gestión de TI | x | x |  |  | 2022-10-01 | 1 | [18 empty] | 1 | 31 |  |  |  | 30 | Control Interno
4.2.4 | Direccionamiento Estratégico | x | x |  |  | 2022-10-01 | 1 | [18 empty] | 1 | 31 |  |  |  |  | Control Interno
4.2.5 | Prestación y Articulación de Servicios Ciudadanos Digitales | x | x |  |  | 2022-02-15 | 1 |  |  | 15 |  |  |  |  | 30 | [16 empty] | Control Interno
4.2.6 | Gestión de proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación aplicada. | x | x |  |  | 2022-08-01 | 1 | [14 empty] | 1 |  |  | 30 | [6 empty] | Control Interno
4.2.7. | Cumplimiento Resolución 1519 de 2020 | [30 empty] | Control Interno
4.2.8. | Gestión Financiera |  |  |  | x | [26 empty] | Revisoría Fiscal
4.2.9. | Gestión Jurídica |  |  |  | x | [26 empty] | Revisoría Fiscal
4.3 | Auditorias Extraordinarias
4.3.1 | Auditoría Sistema de Gestion de Seguridad de la Información | [30 empty] | Control Interno
4.4 | Informes y/o Reportes de Ley
4.4.1 | Informe austeridad del gasto | x |  | x |  | En las auditorias de financiera realizadas por la revisoría fiscal se ha incluido el gasto, en las demás auditorias se incluye este tema por proceso. Según el decreto 984 de 2012 | 3 | [6 empty] | 20 | 30 | [6 empty] | 20 | 30 | [6 empty] | 20 | 30 | Control Interno
4.4.2 | Reporte de control interno contable CHIP |  |  |  |  | 2022-02-28 |  |  |  |  | 28
4.4.3 | Informe de evaluación del sistema de control interno contable-MECI |  |  | x |  | 2022-09-20 | 1 | [17 empty] | 30 | [6 empty] | Rev Fiscal
4.4.4 | Informe de evaluación al cumplimiento y atención prestada a las peticiones quejas y reclamos radicados a la Agencia. | x | x |  |  | Revisión del segundo semestre de la vigencia anterior | 2 |  |  | 15 | [10 empty] | 30 | [10 empty] | Control Interno
4.4.5 | Informe de Evaluación a la Gestión por Dependencias | x | x |  |  | 2022-07-01 | 1 |  | 30 | [11 empty] | 31 | [10 empty] | Control Interno
4.4.6 | Informe pormenorizado de control interno | x | x |  |  | 2022-07-01 | 1 | [12 empty] | 5 | 15 | [10 empty] | Control Interno
4.4.7 | Evaluación de la tercera linea de Defensa- Formularia Único de Reportes de Avances de la Gestión FURAG II | x | x |  |  | Fechas dadas por lineamiento DAFP | 1 |  |  |  |  | 5 | 31 | [18 empty] | Control Interno
4.4.8 | Informe seguimiento a la actividad litigiosa del estado EKOGUI | x | x |  |  | 2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 de 2015, Semestralmente | 2 | [11 empty] | 25 | 30 | [9 empty] | 25 | 30 | Control Interno
4.4.9 | Informe sobre posibles actos de corrupción | x | x |  |  | . El reporte se debe presentar por escrito utilizando medios electrónicos en el momento en que se evidencie | [25 empty] | Control Interno
4.4.10 | Reporte de derechos de autor software (formulario) | x | x |  |  | semestral | 2 | [13 empty] | 30 | [9 empty] | 30 | Control Interno
4.4.11 | Informe de seguimiento a mapas de riesgos de corrupcion. | x | x |  |  |  | 3 | [9 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [7 empty] | 30 | Control Interno
4.4.12 | Verificar la elaboración y publicación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano | x | x |  |  | artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 | 1 | [5 empty] | 30 | [18 empty] | Control Interno
4.5 | Informe y/o reportes de Seguimiento
4.5.1 | Informe seguimiento al cumplimiento de las obligaciones normativas de la operación del sistema de información y gestión del empleo público (SIGEP), en los términos y las condiciones establecidos y de acuerdo con las instrucciones que imparta el departamento administrativo de la función pública. |  |  |  |  | 2022-06-01 | 1 | [11 empty] | 30 | [12 empty] | Control Interno
4.5.2 | Informe de seguimiento y control a la implementación y avances de las actividades consignadas en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano. | x | x |  |  | 2022-07-01 | 2 | [13 empty] | 30 | [7 empty] | 30 |  |  | Control Interno
4.5.3 | Informe de seguimiento y evaluación a la Resolución 1519 de 2020 ( Requisitos de publicación, accesibilidad web, privacidad de la inforamción y datos abriertos) |  |  |  |  | 2022-09-01 | 1 | [19 empty] | 30 |  |  |  |  | Control Interno
4.5.4 | Informe de Seguimiento al MIPG |  |  |  |  | 2022-11-01 | 1 | [21 empty] | 30 |  |  | Control Interno
4.5.5 | Informe de Evaluacion a la Rendicion de Cuentas - Estrategia de Rendición de Cuentas y/o Audiencias de rendición de cuentas. |  |  |  |  | 2022-11-01 | 1 | [21 empty] | 30 |  |  | Control Interno