## ProAudAND2024
Proceso: Seguimiento, medición, evaluación y control PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2024 Versión: 1
OBJETIVO |  | Planificar las auditorias, seguimientos, acompañamiento e informes a ejecutar en la vigencia 2024, que permitan evaluar periodicamente la gestión de la Agencia y el estado del sistema de control interno
ALCANCE |  | Ejecución de auditorias internas, apoyo operativo en la ejecución de auditorías externas, seguimiento y elaboración de informes internos y externos, participación en los diferentes comités institucionales y realización del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
|  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | Fecha de inicio auditoria |  | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES | [23 empty] | RESPONSABLE
|  | Talento Humano |  | Tecnologia | Financiero | Otros recursos |  | Meta | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | Auditor Lider | Equipo Auditor
Item | Actividad (auditoría, seguimiento) | X cuando aplica |  | X cuando aplica | X cuando aplica | X cuando aplica |  |  | & | , | & | , | & | , | & | , | & | , | & | , | & | , | & | , | & | , | & | , | & | , | & | ,
[34 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | LIDERAZGO ESTRATEGICO
1.2 | Asistencia a los Comités Gestión y Desempeño y demás Comités al que sea invitado el grupo de Control interno. Comités de coordinación de Control Interno. | x |  |  |  |  | 2024-01-02 | 4 |  | 31 |  |  |  | 31 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | Control Interno
2 | ENFOQUE HACIA LA PREVENCION
2.1 | Asesoria y Acompañamiento
2.1.1 | Acompañamiento en la formulación de planes de mejoramiento y actividades de control sobre Riesgos de la agencia, teniendo en cuenta el rol de la tercera línea de defensa. | x |  | x |  |  | Cuando se Requiera |  |  | 31 | [22 empty] | Control Interno
2.2 | Fomento de la Cultura del Control
2.2.1 | Actividades fomento a la cultura del Control, como capacitaciones y sensibilizaciones | x |  | x |  |  | 2024-04-20 | 3 | [5 empty] | 30 |  | 18 |  |  |  | 16 |  | 16 |  | 30 |  | 11 |  |  |  | 31 |  |  | Control Interno
3 | RELACION CON ENTES EXTERNOS
3.1 | Atención de auditorías internas por revisoría fiscal y entes de vigilancia y control. Incluye acompañamiento en la proyección de los planes de mejoramiento | x |  | x |  |  | 2024-01-15 | 4 | [5 empty] | 30 |  |  |  | 30 |  | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | Control Interno
4 | EVALUACION Y SEGUIMIENTO / EVALUACION DE LA GESTION DEL RIESGO
4.1 | Administración y evaluación de los Riesgos de la AND, en todos los procesos y proyectos,
4.1.1 | Seguimiento de los riesgos identificados en los procesos y en los proyectos nuevos Evaluación de la eficacia de las actividades de control establecidas, como también de acciones orientadas hacia el fortalecimiento de los controles. | x |  | x |  |  | 2024-04-15 | 3 |  | 31 | [5 empty] | 30 | [7 empty] | 30 |  | 30 | [5 empty] | 30
4.2 | Auditorías Internas de Gestión Basada en Riesgos, incluyendo auditorias y seguimientos a los proyectos de la Agencia.
4.2.1 | Direccionamiento Estratégico | x |  | x |  |  | 2024-02-01 | 1 |  |  | 1 | 29 | [20 empty] | Control Interno
4.2.2 | Seguridad y Privacidad de la Información ISO 27001:2013 | [5 empty] | 2024-02-19 |  |  |  | 19 | 29
4.2.3 | Proceso Gestión documental | x |  | x |  |  | 2024-03-01 | 1 | [11 empty] | 30 | [12 empty] | Control Interno
4.2.4 | Proceso de gestión Contractual |  | x | x |  |  | 2024-06-01 | 1 | [6 empty] | 10 |  | 30 | [15 empty] | Control Interno
4.2.5 | Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales y Articulación de Servicios Ciudadanos Digitales | x |  | x |  |  | 2023-08-15 | 1 | [14 empty] | 15 |  |  | 31 |  | 31 |  |  |  |  | Control Interno
4.2.6 | Proceso de gestión de grupos de interes | x |  | x |  |  | 2024-04-01 | 1 | [7 empty] | 30 | [13 empty] | 30 |  |  | Control Interno
4.3 | Auditorias Extraordinarias
4.3.1 | Sistema de Gestión Ambiental | x |  |  |  |  | 2024-08-01 | [15 empty] | 1 | 31 | [8 empty] | Control Interno
4.3 | Auditorias Entes externos
4.3.1 | Auditoría Financiera | [5 empty] | 2024-01-24 | 3 |  | 24 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [7 empty] | 8 |  |  | Revisoría Fiscal
4.3.2 | Auditoria de Control Interno, Laboral y Administrativo | [5 empty] | 2024-05-20 | 2 | [9 empty] | 24 | [13 empty] | 6 | Revisoría Fiscal
4.3.3 | Auditoría de Sistemas | [5 empty] | 2024-03-11 | 2 | [5 empty] | 15 | [13 empty] | 11 |  |  |  |  | Revisoría Fiscal
4.3.4 | Auditoría Legal | [5 empty] | 2024-05-20 | 2 | [9 empty] | 24 | [13 empty] | 6
4.3.5 | Auditoría de Cumplimiento CGR | [5 empty] | 2024-07-15 | 1 | [12 empty] | 15 | [9 empty] | 6 |  | CGR
4.4 | Informes y/o Reportes de Ley
4.4.1 | Informe austeridad del gasto | x |  |  | x |  | En las auditorias de financiera realizadas por la revisoría fiscal se ha incluido el gasto, en las demás auditorias se incluye este tema por proceso. Según el decreto 984 de 2012 | 3 |  | 20 | 5 | [5 empty] | 20 | 30 | [6 empty] | 20 | 30 | [6 empty] | Control Interno
4.4.2 | Informe de evaluación del sistema de control interno contable-MECI Reporte CHIP |  |  |  | x |  | 2024-02-28 | 1 |  |  |  | 28 | [20 empty] | Rev Fiscal
4.4.3 | Informe de evaluación al cumplimiento y atención prestada a las peticiones quejas y reclamos radicados a la Agencia. | x |  | x |  |  | Revisión del segundo semestre de la vigencia anterior | 2 |  |  | 15 | [10 empty] | 30 | [10 empty] | Control Interno
4.4.4 | Informe de Evaluación a la Gestión por Dependencias | x |  | x |  |  | 2024-07-01 | 1 |  | 30 | [11 empty] | 31 | [10 empty] | Control Interno
4.4.5 | Informe Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno | x |  | x |  |  | 2024-07-01 | 1 |  | 20 | [10 empty] | 5 | 15 | [10 empty] | Control Interno
4.4.6 | Reporte de derechos de autor software (formulario) | x |  | x |  |  | 2024-02-28 | 1 |  |  |  | 28 | [19 empty] | 30 | Control Interno
4.4.7 | Informe de seguimiento a mapas de riesgos de corrupcion. | x |  | x |  |  | 2024-05-01 | 3 | [7 empty] | 30 | 15 | [7 empty] | 15 | [6 empty] | 30 | Control Interno
4.4.8 | Verificar la elaboración y publicación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano | x |  | x |  |  | artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 | 1 | [5 empty] | 30 | [18 empty] | Control Interno
4.5 | Informe y/o reportes de Seguimiento
4.5.1 | Informe seguimiento al cumplimiento de las obligaciones normativas de la operación del sistema de información y gestión del empleo público (SIGEP), en los términos y las condiciones establecidos y de acuerdo con las instrucciones que imparta el departamento administrativo de la función pública. | [5 empty] | 2024-06-01 | 1 | [11 empty] | 30 | [12 empty] | Control Interno
4.5.2 | Informe de seguimiento y control a la implementación y avances de las actividades consignadas en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano. | x |  | x |  |  | 2024-04-01 | 3 | [8 empty] | 15 | [7 empty] | 15 | [6 empty] | 30 | Control Interno
4.5.3 | Informe de Seguimiento al MIPG | [5 empty] | 2024-04-01 | 3 | [8 empty] | 15 | [7 empty] | 15 | [6 empty] | 30 | Control Interno
4.5.4 | Informe de Seguimiento a Indicadores por Proceso | X |  | X |  |  | 2024-04-01 | 3 | [8 empty] | 15 | [7 empty] | 15 | [6 empty] | 30 | Control Interno
4.5.5 | Informe de Evaluacion a la Rendicion de Cuentas - Estrategia de Rendición de Cuentas y/o Audiencias de rendición de cuentas. | x |  | x |  |  | 2024-11-01 | 2 | [21 empty] | 30 |  |  | Control Interno