## PAI 2025
Proceso: Direccionamiento Estratégico PLAN DE ACCIÓN 2025 Versión: 1
| Objetivo Plan Estratégico Sectorial | Objetivo Específico del Proyecto de Inversión | Objetivo del Plan Estratégico Institucional | Politica MIPG | Proceso Interno | Actividad | Producto | Nombre del indicador | Periodicidad de medición | Periodicidad de Reporte | Unidad de medida | Meta 2025 | Fecha Inicio | Fecha Final | Áreas/Dependencias responsables | Avance Cualitativo III Trimestre | Avance Cuantitativo III Trimestre
PAI-1 | Aumentar la vinculación de las entidades públicas al ecosistema de información pública digital | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Comunicación Estratégica | Elaborar el Plan de Acción de Comunicaciones | Plan de Acción de Comunicaciones elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Dirección / Equipo de Comunicaciones | SEPTIEMBRE: Cumplido | 1
PAI-2 | Aumentar la vinculación de las entidades públicas al ecosistema de información pública digital | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Comunicación Estratégica | Implementar el Plan de Acción de Comunicaciones | Plan de Acción de Comunicaciones implementado | Nivel de implementación | Mensual | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Dirección / Equipo de Comunicaciones | JULIO: Se continúa con la implementación de las diversas acciones del Plan de Acción de Comunicaciones 2025, para esto: - Se continúa con el diseño y realización de diversas piezas gráficas, visuales y presentaciones con temas relacionados a la AND. - Se alimenta y actualiza de manera constante la matriz de relación de los eventos en los que participa la AND y su equipo Directivo durante 2025. - Se alimenta de manera constante el Repositorio Digital donde se almacenan los contenidos realizados desde el proceso de Comunicación Estratégica. - Se realiza monitoreo constante en las Redes Sociales oficiales de la Agencia Nacional Digital y se da respuesta a los comentarios que los internautas realizan en estas. - Se envía a nuestros Colaboradores mediante Correo Institucional, mensajes con información importante relacionada a la Entidad. - Se continúa con la alimentación, mejoras y actualizaciones constantes en la Sede Electrónica e Intranet de la Agencia Nacional Digital. - Se continúa en la elaboración de piezas para felicitar a los Colaboradores de la AND en su fecha de cumpleaños. - Se continúa en la elaboración de piezas gráficas con Fechas Especiales. - Se continúa desarrollando las diversas acciones contempladas en la Estrategia de Rendición de Cuentas de la AND 2025. - Se elaboró y actualizó la Política de Comunicación de la AND, esta fue aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. - Se diseña y se envía a nuestros Colaboradores mediante Correo Institucional, diversas Campañas gráficas y comunicacionales relacionadas con nuestra Entidad. - Se diseña y se publica en Redes Sociales de la AND, diversas Campañas gráficas y comunicacionales relacionadas con nuestra Entidad. - Se apoya en la realización de eventos de nuestra Entidad, se crea material de apoyo para estos y se realiza cubrimiento desde los diversos canales digitales institucionales. - Se continúa con el apoyo desde el proceso de Comunicación Estratégica a la ejecución del Programa de Transparencia y Ética Pública de la AND. Ag: Se continúa con la implementación de las diversas acciones del Plan de Acción de Comunicaciones 2025, para esto: - Se continúa con el diseño y realización de diversas piezas gráficas, visuales y presentaciones con temas relacionados a la AND. - Se alimenta y actualiza de manera constante la matriz de relación de los eventos en los que participa la AND y su equipo Directivo durante 2025. - Se alimenta de manera constante el Repositorio Digital donde se almacenan los contenidos realizados desde el proceso de Comunicación Estratégica. - Se realiza monitoreo constante en las Redes Sociales oficiales de la Agencia Nacional Digital y se da respuesta a los comentarios que los internautas realizan en estas. - Se envía a nuestros Colaboradores mediante Correo Institucional, mensajes con información importante relacionada a la Entidad. - Se continúa con la alimentación, mejoras y actualizaciones constantes en la Sede Electrónica e Intranet de la Agencia Nacional Digital. - Se continúa en la elaboración de piezas para felicitar a los Colaboradores de la AND en su fecha de cumpleaños. - Se continúa en la elaboración de piezas gráficas con Fechas Especiales. - Se continúa desarrollando las diversas acciones contempladas en la Estrategia de Rendición de Cuentas de la AND 2025. - Se diseña y se envía a nuestros Colaboradores mediante Correo Institucional, diversas Campañas gráficas y comunicacionales relacionadas con nuestra Entidad. - Se diseña y se publica en Redes Sociales de la AND, diversas Campañas gráficas y comunicacionales relacionadas con nuestra Entidad. - Se apoya en la realización de eventos de nuestra Entidad, se crea material de apoyo para estos y se realiza cubrimiento desde los diversos canales digitales institucionales. - Se continúa con el apoyo desde el proceso de Comunicación Estratégica a la ejecución del Programa de Transparencia y Ética Pública de la AND. - Se actualiza el Portafolio de Servicios de la AND. - Se realiza la estrategia de eventos “Haz Clic”, enfocados a fortaleces los lazos con nuestros aliados estratégicos y presentar el nuevo Portafolio de Servicios institucional. Septiembre: Se continúa con la implementación de las diversas acciones del Plan de Acción de Comunicaciones 2025, para esto: - Se continúa con el diseño y realización de diversas piezas gráficas, visuales y presentaciones con temas relacionados a la AND. - Se alimenta y actualiza de manera constante la matriz de relación de los eventos en los que participa la AND y su equipo Directivo durante 2025. - Se alimenta de manera constante el Repositorio Digital donde se almacenan los contenidos realizados desde el proceso de Comunicación Estratégica. - Se realiza monitoreo constante en las Redes Sociales oficiales de la Agencia Nacional Digital y se da respuesta a los comentarios que los internautas realizan en estas. - Se envía a nuestros Colaboradores mediante Correo Institucional, mensajes con información importante relacionada a la Entidad. - Se continúa con la alimentación, mejoras y actualizaciones constantes en la Sede Electrónica e Intranet de la Agencia Nacional Digital. - Se continúa en la elaboración de piezas para felicitar a los Colaboradores de la AND en su fecha de cumpleaños. - Se continúa en la elaboración de piezas gráficas con Fechas Especiales. - Se continúa desarrollando las diversas acciones contempladas en la Estrategia de Rendición de Cuentas de la AND 2025. - Se diseña y se envía a nuestros Colaboradores mediante Correo Institucional, diversas Campañas gráficas y comunicacionales relacionadas con nuestra Entidad. - Se diseña y se publica en Redes Sociales de la AND, diversas Campañas gráficas y comunicacionales relacionadas con nuestra Entidad. - Se apoya en la realización de eventos de nuestra Entidad, se crea material de apoyo para estos y se realiza cubrimiento desde los diversos canales digitales institucionales. - Se continúa con el apoyo desde el proceso de Comunicación Estratégica a la ejecución del Programa de Transparencia y Ética Pública de la AND. - Se promueve el Portafolio de Servicios de la AND. - Se realiza diversos material gráfico y comunicacional digital para la participación de la AND en ANDICOM 2025. - Se hace cubrimiento desde los diversos canales digitales institucionales de la participación de la AND en ANDICOM 2025. (Se crea parrilla caliente y fría para redes sociales de la AND). - Se crea la cuenta en TikTok de la Agencia Nacional Digital. - Se realizó el reporte Trimestral, en el "CUADRO DE MANDO INTEGRAL" de la AND, las mediciones que este solicita relacionadas a comunicaciones y Redes Sociales oficiales de la Agencia Nacional Digital, superando las metas propuestas. | 72%
PAI-3 | Aumentar la vinculación de las entidades públicas al ecosistema de información pública digital | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Gestión del conocimiento y la innovación | Direccionamiento Estratégico | Implementar el Plan de trabajo de la Política de Gestión del conocimiento y la innovación de MIPG | Plan de trabajo para la implementación de la Política de Gestión del conocimiento y la innovación implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Direccion/Planeaciòn | SEPTIEMBRE: La Dirección de la Agencia Nacional Digital estableDurante el periodo de avance se desarrolló el diseño metodológico para la implementación de la gestión del conocimiento en la Agencia Nacional Digital, estableciendo los instrumentos, criterios de validación, población y muestra del trabajo de campo. Se definió un enfoque mixto que combina la recolección de datos cuantitativos y cualitativos a través de cuestionarios, entrevistas y análisis documental, orientados a identificar las prácticas, barreras y oportunidades relacionadas con la captura, transferencia y reutilización del conocimiento institucional. Este avance permite estructurar la base técnica y operativa para consolidar un modelo de gestión del conocimiento aplicable en la entidad, en coherencia con los objetivos estratégicos de sostenibilidad, innovación y fortalecimiento de capacidades internas. | 50%
PAI-4 | Aumentar la vinculación de las entidades públicas al ecosistema de información pública digital | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Planeación Estratégica | Direccionamiento Estratégico | Desarollar los instrumentos de planificación estratégica y presupuestal | PEI,PAA, Anteproyecto, POAI, MGMP,PAI | Instrumentos Elaborados | Trimestral | Trimestral | Número | 6 | Febrero | Diciembre | Dirección/Planeaciòn | SEPTIEMBRE: Cumplido | 6
PAI-5 | Aumentar la vinculación de las entidades públicas al ecosistema de información pública digital | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Planeación Estratégica | Direccionamiento Estratégico | Diseñar e implementar los tableros de control CMI. | Plan de trabajo para la implementaciòn deTablero de Control de la AND | Avance del Plan de Trabajo | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Dirección/Planeaciòn/TI | SEPTIEMBRE: Se está desarrollando la estructura del modelo de datos del proyecto de inversion para el diseño en Power BI, con el propósito de monitorear y realizar seguimiento a la ejecución presupuestal del proyecto de inversión "Contribución al aumento de la vinculación de las entidades públicas al ecosistema de Información pública digital de Bogotá". Esta herramientas permitirá contar con una visualización clara, dinamica y actualizada del estado financiero del proyecto, facilitando la toma de decisiones informada. De igual manera, se continuará avanzando en el diseño del Tablero de Control de la Agencia Nacional Digital, el cual constituye una herramienta clave dentro del Plan Estratégico de Acción del MinTIC. Se llevarán a cabo mesas técnicas para definir los aspectos relacionados con el diseño, así como para identificar la información requerida para su construcción y la posterior implementación del tablero. | 50%
PAI-6 | Aumentar la vinculación de las entidades públicas al ecosistema de información pública digital | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Direccionamiento Estratégico | Implementacion del Plan de Accion MIPG | Presentar a Comité Directivo o Institucional Informe seguimiento Plan MIPG | Informes presentados | Trimestral | Trimestral | Número | 4 | Febrero | Diciembre | Dirección/Planeaciòn | SEPTIEMBRE: Con base en los rezagos identificados en el reporte FURAG – vigencia 2024, y en el marco de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), se continúa avanzando en la ejecución del Plan de Acción para el Cierre de Brechas MIPG. Este plan contempla 14 actividades clave relacionadas con las diferentes políticas que conforman el modelo, las cuales están siendo desarrolladas por las dependencias responsables. Desde el área de Planeación se realiza el seguimiento permanente al avance de dichas actividades, el cual se encuentra documentado en el informe del tercer trimestre que se consolida al mes de octubre. Es importante resaltar que, en el marco de las políticas obligatorias del MIPG, el área de Planeación ha venido impulsando avances significativos en: -Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación -Política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción -Política de Gestión de la Información Estadística Para el fortalecimiento de estas políticas, se ha solicitado el acompañamiento técnico de las entidades líderes en cada temática, tales como el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), la Secretaría de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). El objetivo es consolidar, durante el cuarto trimestre, los documentos base que permitirán a la Agencia establecer, a partir de la vigencia 2026, planes, programas y estrategias alineados con estas directrices, fortaleciendo así su gestión institucional y el cumplimiento del MIPG. | 2
PAI-7 | Aumentar la vinculación de las entidades públicas al ecosistema de información pública digital | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Rendición de cuentas | Gestión de Grupos de Interés | Implementar el Programa de Transparencia y Ética Pública de la Agencia (atención al ciudadano, rendición de cuentas, transparencia, servicio al ciudadano) | Programa de Transparencia y Ética Pública elaborado de la agencia implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Dirección / Equipo de Comunicaciones | SEPTIEMBRE: Se adelantan las actividades plasmadas en el Programa de Transparencia y Etica Pública el cual estaban rezagadas en los periodos anteriores de la presente vigencia, alli se plasma los diferentes componentes de Administración del Riesgo, Modelo de Estado Abierto, Inciativas Adicionales. Dentro de ello las acciones estrategicas de, Gestión de riesgos para la integridad pública, Gestión de riesgos de LA/FT/FP, Canales de denuncia, Debida diligencia, Acceso a la información pública y transparencia, Integridad pública y cultura de la legalidad, Dialogo y corresponsabilidad, Dialogo y corresponsabilidad, Relacionamiento con la Ciudadanía. | 70%
PAI-8 | Aumentar la vinculación de las entidades públicas al ecosistema de información pública digital | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Gobierno Digital | Gestión de TI | Implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información -PETI | PETI implementado | Nivel de Implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Dirección / Líder Gestión de TI | SEPTIEMBRE: De acuerdo a lo programado para el trimestre de Julio, Agosto y Septiembre los proyectos PETI25-TI-01 y PETI23-SDSCD-04 son los únicos que tenían actividades por reportar y avances. Sin embargo se debe tener en cuenta que los proyectos PETI23-SCD-02 y PETI23-DE-01 no se ejecutaron de acuerdo a lo programado, por lo cual se reportan en este trimestre, sin afectar el avance cuantitativo. Respecto a cada uno de los proyectos que componen el PETI se presenta el siguiente avance para el tercer trimestre: PETI23-SCD-02 - De acuerdo con lo reportado por Claudia Caputo, se encuentra en proceso de contratación del profesional a través del convenio de SCD. PETI25-TI-01 - Respecto a Adquirir y administrar infraestructura tecnológica. Se entrega documento "Items a entregar" con información de configuraciones mínimas para la entrega del valor agregado del convenio 1225. Respecto a Adquirir licenciamiento de productos 365, se realiza apoyo en la adquisición del licenciamiento relacionado con Microsoft 365 para los convenios de SCD y REDAM https://365and.sharepoint.com/:f:/r/sites/GestionTI/Documentos%20compartidos/Gesti%C3%B3n%20TI%20-%20AND/Arquitectura%20TI/2025/PETI25-TI-01?csf=1&web=1&e=5ixZb4 Se mantiene actualizado el inventario de los equipos de computo, portatiles y perifericos. igualmente se da soporte a los servicios tecnológicos. https://365and.sharepoint.com/:f:/s/GestionTI/Evb0Trbc7OpFhnSPodN9nKIBAjSzhejN1Kj48rwa_CqJOg?email=planeacionand%40and.gov.co&e=WOqiS5 PETI23-DE-01 - Se está desarrollando un tablero de control interactivo en Power BI, con el propósito de monitorear y realizar seguimiento a la ejecución presupuestal del proyecto de inversión 'Contribución al aumento de la vinculación de las entidades públicas al ecosistema de información pública digital de Bogotá'. Esta herramienta permitirá contar con una visualización clara, dinámica y actualizada del estado financiero del proyecto, facilitando la toma de decisiones informadas PETI23-SDSCD-04 - PENDIENTE REPORTE DE LA INGENIERA CATHERINE | 64%
PAI-9 | Aumentar la vinculación de las entidades públicas al ecosistema de información pública digital | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Gobierno Digital | Gestión de TI | Implementar el plan de trabajo para la adopción del Marco de Referenca de Arquitectura Empresarial del MinTIC de acuerdo a los dominios definidos en el documento de alcance y metodologia. | Plan de implementación de Arquitectura Empresarial implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Dirección / Lider de Gestión de TI | SEPTIEMBRE: Esta actividad no presenta avances en lo corrido del año debido a que no se ha contratado un profesional de Arquitectura Empresarial, de acuerdo con lo reportado se encuentra en proceso de contratación del profesional. | 10%
PAI-10 | Aumentar la vinculación de las entidades públicas al ecosistema de información pública digital | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Control Interno | Seguimiento, medición, evaluación y control | Dar continuidad a la implementación de la gestión del riesgo institucional (riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital) | Política de gestión del riesgo, guía de gestión del riesgo, controles y planes de tratamiento de riesgos implementados | Informe de seguimiento a la implementacón de la gestión integral de riesgos | Semestral | Semestral | Número | 2 | Enero | Diciembre | Dirección / Equipos de planeación, seguridad de la información y control interno | SEPTIEMBRE: Se dió cumplimiento al producto Informe de seguimiento a la implementacón de la gestión integral de riesgos, con la Realización del respectivo informe de seguimiento | 1
PAI-11 | Aumentar la vinculación de las entidades públicas al ecosistema de información pública digital | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Control Interno | Seguimiento, medición, evaluación y control | Elaborar el plan de trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno | Plan de trabajo para la implementacón del sistema de control interno elaborado | Documento elaborado | Anual | Anual | Número | 1 | Enero | Febrero | Dirección / Equipo de Control Interno | SEPTIEMBRE: Cumplido. | 1
PAI-13 | Aumentar la vinculación de las entidades públicas al ecosistema de información pública digital | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Control Interno | Seguimiento, medición, evaluación y control | Implementar el Sistema de Control Interno de acuerdo con la normatividad aplicable | Sistema de Control Interno Implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Dirección / Equipo de Control Interno | SEPTIEMBRE: En el III trimestre se dió continuidad a la ejecución del Plan Anual de auditorías así: cumplimiento Asistencia comités gestión y desempeño (2). Asistencia a comité de Control interno (1) Asistencia comités Conciliación Judicial (1). Charla de sensibilización a Directivos sobre el Sistema de Control Interno. Atención auditoría control interno administrativo por la Rev, Fiscal. Informe de Evaluación independiente del sistema de control interno. Informe ekogui. Informe de PQRSD II Sem 2024. Informe seguimiento a Indicadores II cuatrimestre. | 75%
PAI-14 | Aumentar la vinculación de las entidades públicas al ecosistema de información pública digital | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Gobierno Digital | Seguridad y Privacidad de la información | Elaborar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Plan de trabajo de seguridad de la información elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Dirección / Equipo de seguridad de la información/ Líder Gestión de TI | SEPTIEMBRE: Cumplido. | 1
PAI-15 | Aumentar la vinculación de las entidades públicas al ecosistema de información pública digital | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Gobierno Digital | Seguridad y Privacidad de la información | Implementar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Plan de trabajo de seguridad de la información implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Dirección / Equipo de seguridad de la información/ Líder Gestión de TI | SEPTIEMBRE: La ejecución de las actividades programadas para el III Trimestre alcanzó un 49% de cumplimiento. El principal factor que ha impactado el plan y generado retrasos es el proceso de elaboración del Plan de Continuidad del Negocio. Este se ha visto comprometido debido a que la entidad no dispone de infraestructura tecnológica propia que permita dar el alcance y soporte necesarios para su correcta formulación. Adicionalmente, se presenta un retraso en el Análisis de Riesgos de Seguridad. Se establece como prioridad la finalización de la actividad de Análisis de Riesgos de Seguridad durante el IV Trimestre | 49%
PAI-16 | 2.Desarrollar soluciones integrales de ciencia, innovación y tecnologías emergentes que fortalezcan la transformación digital del estado | 1. Aumentar el desarrollo de herramientas tecnológicas y/o proyectos de ciencia, tecnología e innovación que permitan fortalecer la prestación de los bienes y servicios que las entidades públicas ofrecen al ciudadano | 2. Integrar soluciones y servicios enfocados en Ciencia, Tecnología e Innovación que aporten a la transformación digital del estado colombiano. | Gobierno Digital | Gestión de proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación aplicada | Desarrollar las soluciones integrales de ciencia, innovación y tecnologías emergentes que fortalezcan a las entidades públicas en sus procesos de transformación digital a nivel nacional y territorial. | Soluciones Desarrolladas | Soluciones Desarrolladas | Trimestral | Trimestral | Número | 12 | Febrero | Diciembre | Subdirección de Desarrollo y SCD | SEPTIEMBRE: Para el III Trimestre se realizaron la firma de 2 convenios de transformacion digital y vinculación al ecosistema digital publico colombiano, estos con Caja Honor y Gobernación de Norte de Santander. | 8
PAI-17 | 2.Desarrollar soluciones integrales de ciencia, innovación y tecnologías emergentes que fortalezcan la transformación digital del estado | 1. Aumentar el desarrollo de herramientas tecnológicas y/o proyectos de ciencia, tecnología e innovación que permitan fortalecer la prestación de los bienes y servicios que las entidades públicas ofrecen al ciudadano | 2. Desarrollar soluciones integrales de ciencia, innovación y tecnologías emergentes que fortalezcan la transformación digital del estado | Gobierno Digital | Gestión de proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación aplicada | Elaborar e implementar el Modelo de Gestiòn de Proyectos con enfoque PMO | Modelo Operativo Financiero implementado | Nivel de Implementaciòn | Trimestral | Trimestal | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Subdirección de Desarrollo y Servicios Ciudadanos Digitales | SEPTIEMBRE: Revisión de propuesta, evolución de la estrategia y definición del plan de trabajo con el fin de reestructurar el Modelo Operativo para la gestión de proyectos con enfoque PMO que incluye 1. Objetivo, 2 alcance, 3 Definiciones y 4 Plan de trabajo. Revisión y reestructuración del proceso Formulación de Proyectos Revisión y reestructuración del proceso Planeación de proyectos | 70%
PAI-19 | 2.Desarrollar soluciones integrales de ciencia, innovación y tecnologías emergentes que fortalezcan la transformación digital del estado | 1. Aumentar el desarrollo de herramientas tecnológicas y/o proyectos de ciencia, tecnología e innovación que permitan fortalecer la prestación de los bienes y servicios que las entidades públicas ofrecen al ciudadano | 2. Integrar soluciones y servicios enfocados en Ciencia, Tecnología e Innovación que aporten a la transformación digital del estado colombiano | Gobierno Digital | Gestión de proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación aplicada | Elaborar y socializar el informe mensual de seguimiento a proyectos CTEI aplicada | Informe Elaborado y Socializado | Informes presentados | Mensual | Trimestral | Número | 12 | Enero | Diciembre | Subdirección de Desarrollo y SCD | SEPTIEMBRE: ICETEX - Contrato Derivado 2023-0791 Mesa de Servicio: En la Mesa de Servicio se realiza la atención de los diferentes tickets generados en el transcurso del periodo reportado de manera satisfactoria, así como el cumplimiento del alcance contractual. ICETEX Contrato Derivado 2023-0816 : En el periodo reportado se cumple con las asignaciones de los diferentes proyectos de desarrollo realizados por ICETEX de manera satisfactoria, así como el cumplimiento del alcance contractual. Fondo Nacional del Ahorro Contrato derivado 001 de 2024: De acuerdo con el desarrollo del proyecto de fábrica de software del FNA, se han realizado en el último trimestre los siguientes avances de acuerdo con cada componente técnico: 1. Soporte y mantenimiento: 366 peticiones y 127 incidentes gestionados; 2. Construcción de software: 126 desarrollos realizados; 3. Control de calidad: 134 mejoras revisadas, 84 correctivos realizados, 69 incidentes corregidos. | 9
PAI-20 | 1.Prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio | 2. Implementar estrategias que faciliten el proceso de vinculación de las entidades públicas al Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales en el marco de la transformación digital del estado | 1. Ampliar la cobertura en los procesos de articulación y prestación de los SCD en las entidades públicas y privadas. | Gobierno Digital | Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales | Poner en operación los evolutivos de Servicios Ciudadanos Digitales base | Informe de evolutivos de Interoperabilidad, Carpeta Ciudadana Digital, Autenticación Digital en operación | Número de informes de evolutivos de SCD base en operación | Semestral | Semestral | Número | 2 | Febrero | Diciembre | Subdirección de Desarrollo y Servicios Ciudadanos Digitales | SEPTIEMBRE: No programado. | 1
PAI-21 | 1.Prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio | 2. Implementar estrategias que faciliten el proceso de vinculación de las entidades públicas al Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales en el marco de la transformación digital del estado | 1. Ampliar la cobertura en los procesos de articulación y prestación de los SCD en las entidades públicas y privadas. | Gobierno Digital | Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales | Poner en operación los evolutivos de GOV.CO | Informe de evolutivos de GOV.CO en operación | Número de evolutivos de GOV.CO en operación | Semestral | Semestral | Número | 2 | Febrero | Diciembre | Subdirección de Desarrollo y Servicios Ciudadanos Digitales | SEPTIEMBRE: No programado. | 1
PAI-22 | 1.Prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio | 2. Implementar estrategias que faciliten el proceso de vinculación de las entidades públicas al Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales en el marco de la transformación digital del estado | 1. Ampliar la cobertura en los procesos de articulación y prestación de los SCD en las entidades públicas y privadas. | Gobierno Digital | Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales | Asistir técnicamente a las entidades para su integración a SCD y GOV.CO conforme a la priorización realizada por MinTIC | Informe entidades asistidas técnicamente para su integración a SCD y GOV.CO | Número de entidades asistidas técnicamente | Semestral | Semestral | Número | 124 | Febrero | Diciembre | Subdirección de Desarrollo y Servicios Ciudadanos Digitales | SEPTIEMBRE: No programado. | 57
PAI-23 | 1.Prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio | 2. Implementar estrategias que faciliten el proceso de vinculación de las entidades públicas al Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales en el marco de la transformación digital del estado | 1. Ampliar la cobertura en los procesos de articulación y prestación de los SCD en las entidades públicas y privadas. | Gobierno Digital | Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales | Elaborar y socializar el informe mensual de operación de los Servicios Ciudadanos Digitales y de GOV.CO | Informes de la operación de los Servicios Ciudadanos Digitales y GOV.CO | Número de informes de la operación de los Servicios Ciudadanos Digitales y GOV.CO elaborados | Mensual | Trimestral | Número | 12 | Enero | Diciembre | Subdirección de Desarrollo y Servicios Ciudadanos Digitales | SEPTIEMBRE: Se elaboró el informe mensual correspondiente al convenio 1225, en el cual se evidencia el cumplimiento de las actividades programadas en el cronograma y la ejecución del alcance de los Servicios Ciudadanos Digitales (SCD). A corte del 30 de septiembre, se registra un avance del 79% en la ejecución general y el cumplimiento del 100% de las actividades planificadas para el periodo, reflejando una gestión eficiente y acorde con los objetivos establecidos en el convenio. | 7
PAI-24 | 1.Prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio | 2. Implementar estrategias que faciliten el proceso de vinculación de las entidades públicas al Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales en el marco de la transformación digital del estado | 1. Ampliar la cobertura en los procesos de articulación y prestación de los SCD en las entidades públicas y privadas. | Gobierno Digital | Articulación de Servicios Ciudadanos Digitales | Actualizar e Implementar el modelo operativo-financiero que permita la autosostenibilidad de los SCD base | Modelo Operativo Financiero implementado | Nivel de Implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febreto | Diciembre | Subdirección de Desarrollo y Servicios Ciudadanos Digitales | SEPTIEMBRE: Se elaboro la planilla base para los futuros proyectos de SCD basado en el modelo piloto que se implemento con IDU, y basado en el modelo CANVA, se especifico el paso a paso de la proyeccion del modelo financiero | 66%
PAI-25 | Aumentar la vinculación de las entidades públicas al ecosistema de información pública digital | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Defensa Juridica | Gestion Contractual | Actualizar el manual de contratación y manual de supervisión | Manuales Contractuales Actualizados | Actualizacion de Manuales | Semestral | Semestral | Número | 2 | Enero | Diciembre | Subdirección Jurídica | SEPTIEMBRE: No programado | 2
PAI-26 | Aumentar la vinculación de las entidades públicas al ecosistema de información pública digital | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Gestion Juridica | Elaborar y publicar informe de PQRSD (peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias) atendidas a través de los diferentes canales dentro de la Agencia | Informe de PQRSD atendidas elaborado y publicado | Informe | Trimestral | Trimestral | Número | 3 | Marzo | Diciembre | Subdirección Jurídica | SEPTIEMBRE: Se realizó el informe del 3er trimestre del 2025. Teniendo en cuenta las peticiones recepcionadas, tramitadas y enviadas. | 2
PAI-27 | Aumentar la vinculación de las entidades públicas al ecosistema de información pública digital | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Gobierno Digital | Gestion Juridica | Elaborar e implementar el plan de trabajo Registro Único de TIC 2025 | Plan de Trabajo Registro Unico de TIC | Nivel de Implementaciòn | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Subdirección Jurídica | SEPTIEMBRE: Cumplido | 100%
PAI-28 | Aumentar la vinculación de las entidades públicas al ecosistema de información pública digital | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Gobierno Digital | Seguridad y Privacidad de la información | Elaborar el Plan de Gestión de datos personales | Plan de Gestión de datos personales elaborado | Documento elaborado | Bimestral | Bimestral | Número | 1 | Enero | Febrero | Subdirección Jurídica / Profesional Jurídica (Oficial de protección de datos) | SEPTIEMBRE: El plan de accion de datos fue presentado al comite de gestion y desempeño y aprobado el 16 de junio de 2025. Cumplido. | 1
PAI-29 | Aumentar la vinculación de las entidades públicas al ecosistema de información pública digital | N.A. | 4. Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales | Gobierno Digital | Seguridad y Privacidad de la información | Implementar el Plan de Gestión de datos personales | Plan de Gestión de datos personales implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Subdirección Jurídica / Profesional Jurídica (Oficial de protección de datos) | SEPTIEMBRE: Dentro de las actividades previstas en el plan de accion de datos se avanzo en la Estrategia de cumplimiento y difusion de la sentencia T-067 de 2025. | 87.3%
PAI-30 | Aumentar la vinculación de las entidades públicas al ecosistema de información pública digital | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Gobierno Digital | Gestión Administrativa | Implementar el Plan del Sistema de Gestión Ambiental | Plan del Sistema de Gestión Ambiental implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera / Profesional de Gestión Ambienal | SEPTIEMBRE: Se actualizó la matriz de requisitos ambientales y los controles de impactos y aspectos ambientales | 66%
PAI-31 | Aumentar la vinculación de las entidades públicas al ecosistema de información pública digital | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Gestión Estratégica del Talento Humano | Gestión del Talento Humano | Actualizar Plan Estratégico de Talento Humano (capacitación; sostenibilidad y retención del talento humano; competencias para manejar economías de escala y gestión del conocimiento) que permita consolidar el capital intelectual en la entidad | Modelo de Gestión de Talento Humano implementado | Nivel de Implementación del modelo | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera | SEPTIEMBRE: Cumplido. | 100%
PAI-32 | Aumentar la vinculación de las entidades públicas al ecosistema de información pública digital | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Gestión Estratégica del Talento Humano | Gestión del Talento Humano | Actualizar e Implementar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) | Plan de seguridad y salud en el trabajo SST implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera / Profesional de Talento Humano | SEPTIEMBRE: Se continua con la implementacion del Plan de trabajo de SST establecido para el 2025 con las capacitaciones asignadas con apoyo de la ARL,las cuales se dieron cumplimiento desde el mes de septiembre,por otro lado se esta llevando el proceso para la creación del COPASST .Asi mismo se realiza ajustes a la Politica de Seguridad y Salud en el trabajo y se espera revision. | 45%
PAI-33 | Aumentar la vinculación de las entidades públicas al ecosistema de información pública digital | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Integridad | Gestión del Talento Humano | Implementar el Plan Estratégico de Talento Humano (incluye capacitación, bienestar e incentivos y código de integridad) | Plan Estratégico de Talento Humano (incluye capacitación, bienestar e incentivos y código de integridad) implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera / Profesional de Talento Humano | SEPTIEMBRE: Se continua con la implementacion del Plan de trabajo de SST establecido para el 2025 con las capacitaciones asignadas con apoyo de la ARL,las cuales se dieron cumplimiento desde el mes de septiembre,por otro lado se esta llevando el proceso para la creación del COPASST .Asi mismo se realiza ajustes a la Politica de Seguridad y Salud en el trabajo y se espera revision. | 45%
| Aumentar la vinculación de las entidades públicas al ecosistema de información pública digital | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Integridad | Gestión del Talento Humano | Actualizar e Implementar el Plan de trabajo para la adopción de la estrategia de gestión de conflictos de interés | Plan de trabajo para la adopción de la estrategia de gestión de conflictos de interés implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera / Profesional de Talento Humano Subdirección Jurídica | SEPTIEMBRE: Se realizá campañas de sensibiliación de como identficar conflictos de interes. | 45%
| Aumentar la vinculación de las entidades públicas al ecosistema de información pública digital | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Gestión Documental | Gestión Documental | Actualizar Implementar el Plan Institucional de Archivos (PINAR) | Plan Institucional de Archivos (PINAR) implementado | Nivel de implementación | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera / Profesional de Gestión Documental | SEPTIEMBRE: El PINAR fue actualizado conforme al Acuerdo 001 de 2024 del AGN y articulado con el PGD. Actualmente se encuentra en proceso de revisión para presentación y aprobación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Paralelamente, se elaboraron y actualizaron instrumentos de apoyo que fortalecen la implementación del PINAR, tales como el Procedimiento de Organización y Administración de Archivos de Gestión, la Guía para la Aplicación de las TRD, la Guía de Gestión de Expedientes Electrónicos e Híbridos y el Instructivo para el Uso de SharePoint como Repositorio Documental Los cuales estan pendientes de ser aprobados por el area de planeación. | 45%
| Aumentar la vinculación de las entidades públicas al ecosistema de información pública digital | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Gestión Financiera | Publicar la información contable a través de los Estados Financieros de la Agencia | Estados Financieros de la Agencia publicados en la página web | Estados Financieros | Trimestral | Trimestral | Número | 4 | Enero | Diciembre | Subdirección Administrativa y Financiera / Contador | SEPTIEMBRE: Fueron publicados los Estados Financieros del 2° trimestre del año 2025. Los Estados Financieros correspondiente al II trimestre fueron públicados el 26/08/2025. Los Estados Financieros del 3° trimestre, están sujetos al cierre de mes que se realiza dentro de los 15 días del mes siguiente, se estima que estos sean enviados a la Revisoría fiscal para la última semana de octubre, dado que nos encontramos en reportes a presentar a la Contaduría General de la Nación. | 2
| Aumentar la vinculación de las entidades públicas al ecosistema de información pública digital | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Gobierno Digital | Estructuración de Proyectos | Elaborar e Implementar el Modelo para la conformación de la red alianzas estratégicas (evaluación de aliados) | Implementacion de Alianzas Estrategicas | Nivel de Implementaciòn | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Subdireccion de Soluciones y Servicios | SEPTIEMBRE: a través de las reuiones que se desarrollaron con los aliados se fortaleció la relación comercial actualemnte soportada mediante un contrato de alianza con el fin de articular la gestion comercial con las entidades de orden nacional y territorial en la cosecucion de proyecvtos contratos que apalanquen el crecimiento y sostenibilida de la agencia nacional digital y al mismo tiempo ayudar a la transformacion digital del estado colombiano Se les presentó oficialmente el nuevo Portafolio de Servicios Institucional, diseñado para ofrecer soluciones integrales, adaptables y de alto valor agregado para los diferentes actores del sector. El resultado de estas actividades se refleja el impacto positivo de las acciones desarrolladas y constituyen una base sólida para la continuidad y escalabilidad de las iniciativas colaborativas. | 72%
| Aumentar la vinculación de las entidades públicas al ecosistema de información pública digital | N.A. | 3. Consolidar el modelo de gestión y negocio que permita la autosostenibilidad y posicionamiento en el mercado. | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Gestion de Negocios | Implementar Plan de Acción del modelo de negocio que permita lograr la autosostenibilidad y posicionamiento de la AND como referente en la transformación digital el país | Plan de Acciòn Modelo de negocio Implementado AND | Nivel de Implementación del modelo | Trimestral | Trimestral | Porcentaje | 100% | Febrero | Diciembre | Subdireccion de Soluciones y Servicios | SEPTIEMBRE: En comité semanal con el equipo se lleva a cabo la propuesta del Reporte al Plan de Acción Modelo de Negocio, enviandola a planeación para aprobación y consideración a sugerencias. Igualmente se recibe el Modelo de Negocio SCD-AND para ser actualizado por el equipo. Se proyecta una carta para el envio a los Municipios donde se llamo "Transformación digital sin pausa. Aproveche el momento antes de la Ley de Garantías". Se envían a 430 Municipios. Se crea el proceso comercial. | 72%

## Hoja2 (hidden)
| OBJETIVOS PEI | OBJETIVOS PI
1 | Prestar los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio | Implementar estrategias que faciliten el proceso de vinculación de las entidades públicas al Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales en el marco de la transformación digital del estado
2 | Desarrollar soluciones integrales de ciencia, innovación y tecnologías emergentes que fortalezcan la transformación digital del estado | Aumentar el desarrollo de herramientas tecnológicas y/o proyectos de ciencia, tecnología e innovación que permitan fortalecer la prestación de los bienes y servicios que las entidades públicas ofrecen al ciudadano
3 | Generar un modelo de negocio para la AND que permita su autosostenibilidad y posicionamiento como referente en la transformación digital del país
4 | Potenciar la AND como una entidad eficiente a través de un equipo humano competente para el logro de los objetivos organizacionales