## TH-FT-31
Proceso: Gestión del Talento Humano
PLAN DE TRABAJO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Codigo:
Versión:2
OBJETIVO DEL PLAN |  |  | Garantizar la seguridad, salud y bienestar de los trabajadores de la Agencia Nacional Digital mediante la promoción de la salud y la prevención de riesgos laborales, asegurando la identificación, evaluación y control de los riesgos prioritarios, en cumplimiento de la normativa vigente y los Estándares Mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales
ALCANCE |  |  | El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo es de aplicación obligatoria para todos los colaboradores de la Agencia Nacional Digital, sin distinción de su modalidad de vinculación laboral o contractual
META | [10 empty] | INDICADOR
Cumplir con el 90% de las actividades programadas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia 2026 | [10 empty] | (N.º de Actividades Ejecutadas / N.º de Actividades Programadas) x 100
RECURSOS
Recurso Humano (H): Un profesional especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo, con licencia vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo, curso virtual de 50 horas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.y de conformidad con el Plan Anual de Adquisiciones de cada vigencia se establecen los procesos de contratación derivados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a través de los cuales se realiza la contratación de la institución prestadora de servicios de medicina ocpacional y demás procesos de contratación . Recursos Financieros (F): La SST conforme a las necesidades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo asigna anualmente los recursos financieros requeridos para llevar a cabo la ejecución actividades contempladas dentro del Plan de Trabajo anual, el cual es distribuido conforme a las necesidades contempladas para cada vigencia e incluidas en el Plan Anual de Adquisiciones. Recursos Físicos y tecnológicos (T): destina los recursos físicos y tecnológicos requeridos para la implementación, seguimiento,ejecución y evaluacion del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SISTEMA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AÑO 2026
CICLO | ESTANDAR | COMPONENTE | ACTIVIDAD |  | ENTREGABLE |  | RECURSOS | TRIMESTRE I |  |  | TRIMESTRE II |  |  | TRIMESTRE III |  |  | TRIMESTRE IV |  |  | RESPONSABLES | Porcentaje de cumplimiento | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR CICLO
[8 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
PLANEAR | 1. RECURSOS (10%) | Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) (4%) | 1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG -SST. |  | Documento donde se encuentren las responsabilidades específicas de los funcionarios de la AND en el Sistema de Gestión SST |  | Humano | [12 empty] | Profesional SST | 0% | #DIV/0! | bar: TRIMESTRE I ENE
|  |  | 1.1.3 Definir y asignar el talento humano, los recursos financieros, técnicos y tecnológicos, requeridos para la implementación, mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de SST |  | Plan Anual de Adquisiciones para el 2024 |  | Humano | [12 empty] | Profesional Planeación y SST | 0% | bar: TRIMESTRE I ENE
|  |  | 1.1.4 Garantizar la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales de los colaboradores de planta y contratistas vinculados a la entidad |  | Planillas de aportes a la seguridad social de funcionarios y contratistas pagadas |  | Humano/tecnologico | [12 empty] | Profesional Especializado Porfesional SST | 0% | bar: TRIMESTRE II MAY
|  |  | 1.1.6 Conformación y el adecuado funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST). |  | Acta conformación del COPASST y revision de actas de reunion . |  | Humano | [12 empty] | Profesional SST | 0% | bar: TRIMESTRE I ENE; TRIMESTRE I MAR; TRIMESTRE II MAY; TRIMESTRE III JUL; TRIMESTRE III SEP; TRIMESTRE IV NOV
|  |  | 1.1.6 Reunión mesual del COPASST |  | Actas mensuales de reunión del COPASST |  | Humano | [12 empty] | Profesional SST ARL | 0% | bar: TRIMESTRE I ENE to TRIMESTRE IV DIC
|  |  | 1.1.8 Conformación Comité Convivencia Laboral |  | Acta conformación del Comité de Convivencia Laboral |  | Humano | [12 empty] | Profesional SST ARL | 0% | bar: TRIMESTRE I ENE
|  |  | 1.1.8 Reunión Trimestral Comité Convivencia Laboral |  | Actas trimestrales de reunión del Comité de Convivencia Laboral |  | Humano | [12 empty] | Profesional SST ARL | 0% | bar: TRIMESTRE I ENE; TRIMESTRE II ABR; TRIMESTRE III JUL; TRIMESTRE IV OCT
|  | Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | 1.2.1 Programa Capacitación Promoción y Prevención - PyP. |  | Elaborar programa de capacitación anual en promoción y prevención; y verificar su cumplimiento trimestralmente |  | Humano | [12 empty] | Profesionales SST ARL | 0% | bar: TRIMESTRE I ENE; TRIMESTRE II ABR; TRIMESTRE III JUL; TRIMESTRE IV OCT to TRIMESTRE IV NOV
|  |  | 1.2.2 Realizar la Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST |  | Listado de asistencia a Inducción del personal |  | Humano | [12 empty] | Profesionales SST/Talento Humano | 0% | bar: TRIMESTRE I MAR; TRIMESTRE IV NOV
| 2. GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%) | Política de Seguridad y Salud en el Trabajo | 2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG -SST firmada, fechada y comunicada al COPASST |  | Realizar la actualización de la Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia 2024 |  | Humano | [12 empty] | Profesionales SST | 0% | bar: TRIMESTRE II JUN
|  | Objetivos del SG-SST | 2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG-SST, los cuales deben ser medibles,cuantificables y debe ser coherente con el plan de trabajo anual,de acuerdo a la vigencia vigente. |  | Realizar la actualización de los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia 2024 |  | Humano | [12 empty] | Profesionales SST | 0% | bar: TRIMESTRE I MAR to TRIMESTRE II ABR
|  | Evaluación inicial del SG – SST | 2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades.(Revisión, seguimiento y actualización) |  | Documento de evaluacion inicial del SST para el 2026 |  | Humano | [12 empty] | Profesionales SST ARL | 0% | bar: TRIMESTRE I ENE
|  | Plan Anual de Trabajo | 2.4.1 Plan que identifica objetivos metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado por el empleador y el responsable del SG-SST. |  | Documento Plan Anual de Trabajo para el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia 2024 |  | Humano | [12 empty] | Profesionales SST ARL | 0% | bar: TRIMESTRE I ENE
|  | Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de SST | 2.7.1 Matriz legal. |  | Matriz de requisitos legales actualizada |  | Humano | [12 empty] | Profesionales SST ARL | 0% | bar: TRIMESTRE I MAR; TRIMESTRE III SEP
HACER | 3 GESTIÓN DE LA SALUD (20%) | Condiciones de salud en el trabajo | 3.1.1 Descripcion sociodemografica (edad, sexo, escolaridad, estado civil) |  | Informe encuesta Sociodemografica |  | Humano | [12 empty] | Profesionales SST | 0% | #DIV/0! | bar: TRIMESTRE IV OCT
|  |  | 3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud. |  | Realizar las actividades de promoción y prevención plasmadas en el Plan Estratégico de Talento Humano |  | Humano | [12 empty] | Profesionales SST ARL | #DIV/0!
|  |  | 3.1.4 Realización de los exámenes médicos ocupacionales |  | Conceptos de aptitud que demuestren la realización de las evaluaciones médicas |  | Financiero/Humano | [12 empty] | Profesionales SST IPS | 0% | bar: TRIMESTRE I FEB; TRIMESTRE II ABR; TRIMESTRE II JUN; TRIMESTRE III AGO; TRIMESTRE IV OCT; TRIMESTRE IV DIC
|  | Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores | 3.2.2 Bateria de riesgos Psicosocilal. |  | Resulatados obtenidos |  | Humano | [12 empty] | Profesionales SST IPS | 0% | bar: TRIMESTRE I MAR to TRIMESTRE II MAY
| 4. GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%) | Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos | 4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa |  | Actualizar la matriz de peligros de la AND y resulatado de la e |  | Humano | [12 empty] | Profesionales SST ARL | 0% | bar: TRIMESTRE III AGO
|  | Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos | 4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos |  | Informe de mediciones ambientales de las instalaciones de la AND |  | Humano | [12 empty] | Profesionales SST ARL | 0% | bar: TRIMESTRE III AGO
|  | Medidas de prevención y control para intervenir los peligros /riesgos | 4.2.4 Realizacion de Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos con participacion del COPASST. |  | Formato de inspecciones realizadas a las instalaciones de la AND |  | Humano | [12 empty] | Profesionales SST ARL | 0% | bar: TRIMESTRE III AGO
| 5. GESTION DE AMENAZAS (10%) | Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias | 5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y respuesta ante emergencias |  | Actualizar el Plan de emergencias para la vigencia 2024 |  | Humano | [12 empty] | Profesionales SST ARL | 0% | bar: TRIMESTRE III JUL
|  |  | 5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada |  | Formatos de asistencia a capacitaciones para la brigada de emergencias |  | Humano | [12 empty] | Profesionales SST ARL | 0% | bar: TRIMESTRE I MAR to TRIMESTRE II MAY
VERIFICAR | 6 VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%) | Gestión y resultados del SG-SST | 6.1.2 La empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año. |  | Informe de auditoria realizada al SG-SST |  | Humano | [12 empty] | Profesionales SST ARL | 0% | 0% | bar: TRIMESTRE IV DIC
|  |  | 6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría. |  | Infome de Revision por la Alta direccion |  | Humano | [12 empty] | Profesionales SST-Alta dirección | 0% | bar: TRIMESTRE IV DIC
ACTUAR | 7 MEJORAMIENTO (10%) | Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST. (10%) | 7.1.1 Definir acciones de Promoción y Prevención con base en resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG -SST. |  | Consolidado del Plan de Mejoramiento donde se identifican acciones preventivas y correctivas para el SG-SST |  | Humano | [12 empty] | Profesionales SST | 0% | 0% | bar: TRIMESTRE IV NOV
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR |  |  |  | META |  | PERIODO | I TRIMESTRE | TRIMESTRE I MAR: II TRIMESTRE; TRIMESTRE II JUN: III TRIMESTRE; TRIMESTRE III SEP: IV TRIMESTRE
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  | Cumplimiento en la Ejecución de Actividades de SST | 90% |  | Actividades Programadas | 18 | TRIMESTRE I MAR: 15; TRIMESTRE II JUN: 13; TRIMESTRE III SEP: 14
FORMULA |  |  | Actividades Ejecutadas en el trimestre |  |  | Actividades Ejecutadas | 0 | TRIMESTRE I MAR: 0; TRIMESTRE II JUN: 0; TRIMESTRE III SEP: 0
|  |  | Actividades Programadas en el trimestre |  |  | % de Ejecución | 0% | bar: TRIMESTRE I MAR; TRIMESTRE II JUN; TRIMESTRE III SEP
Análisis