## Plan de mejoramiento
Proceso: Seguimiento, Medición, Evaluación y Control FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO Versión: 1 SM.FT.07
PLAN DE MEJORAMIENTO
1. ESTABLECIMIENTO DE HALLAZGO, OBSERVACIÓN U OPORTUNIDAD DE MEJORA. | [7 empty] | 2. ANÁLISIS DE CAUSAS | 3. PLAN DE ACCIÓN | [5 empty] | 4. AVANCES DE LA EJECUCIÓN |  |  |  | 5. EVALUACIÓN DE LA EFICACIA
ÁREA O DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PROCESO. | PROCESO | TIPO DE ACCIÓN | FUENTE | FECHA | CÓDIGO HALLAZGO/OBSERVACIÓN/ ACCIÓN DE MEJORA | CÓDIGO DE ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO O LA SITUACIÓN | CAUSA QUE GENERO LA SITUACIÓN IDENTIFICADA. | ACCIÓN A DESARROLLAR | RESPONSABLE EJECUCIÓN /LÍDER DEL PROCESO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD DE UNIDADES | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | FECHA DE REPORTE | AVANCE DE LA EJECUCIÓN | PORCENTAJE DE AVANCE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | PORCENTAJE VALIDADO | OBSERVACIONES CI | FECHA DE CIERRE | ESTADO DEL HALLAZGO, OBSERVACIÓN O ACCIÓN DE MEJORA
Subdirección Administrativa y Financiera | Gestión Documental | Correctiva | Auditoria Interna | 2026-04-30 | HALLAZGO | 1 | Desactualización e inconsistencias en inventarios documentales (FUID) | falta de actualización periódica de los inventarios documentales por parte de algunas dependencias, sumado a debilidades en el seguimiento centralizado por parte del proceso de Gestión Documental. | 1. Actualizar los FUID por dependencia priorizando áreas con mayor rezago documental 2. Realizar mesas de trabajo y seguimiento mensual con dependencias | EDWARD FABIAN MORENO / GESTIÓN DOCUMENTAL | 1. FUID actualizados y consolidados. 2. Actas, correos y reportes de seguimiento | 3 | 2026-05-01 | 2026-12-31 | 2026-08-31 |  | 0% |  |  |  |  | Abierta
Subdirección Administrativa y Financiera | Gestión Documental | Oportunidad de Mejora | Auditoria Interna | 2026-04-30 | OBSERVACIÓN | 2 | Actualización de las Tablas de Retención Documental- TRD | de acuerdo a las situaciones críticas expuestas en el Informe ejecutivo de avance de marzo 2026 en la actualización de las TRD y CCD, para el periodo auditado aún no se cuenta con acto administrativo interno de adopción vigente y acorde a las normas archivísticas. | Finalizar revisión técnica, socialización y trámite de adopción mediante acto administrativo | EDWARD FABIAN MORENO / GESTIÓN DOCUMENTAL | Acto administrativo y TRD actualizadas | 5 | 2026-05-01 | 2026-12-31 | 2026-08-31 |  | 0%
Subdirección Administrativa y Financiera | Gestión Documental | Oportunidad de Mejora | Auditoria Interna | 2026-04-30 | OBSERVACIÓN | 3 | Ausencia de ejecución de transferencias documentales durante el periodo auditado | para el período auditado, los instrumentos no se encontraban aprobados, publicados ni implementados. En consecuencia, durante el período evaluado no existió ejecución material de transferencias documentales primarias, ni evidencia de actas suscritas, cronograma operativo ejecutado o entregas formales al Archivo Central. | Ejecutar transferencias documentales primarias conforme al cronograma aprobado con el apoyo suministrado por la entidad | EDWARD FABIAN MORENO / GESTIÓN DOCUMENTAL | Actas de transferencia y formatos diligenciados | 2 | 2026-05-01 | 2026-12-31 | 2026-08-31 |  | 0%
Subdirección Administrativa y Financiera | Gestión Documental | Oportunidad de Mejora | Auditoria Interna | 2026-04-30 | OBSERVACIÓN | 4 | Inconsistencias internas en el listado de unidades documentales | se identificaron oportunidades de mejora relacionadas con consistencia interna de datos, cobertura total de series documentales y control de vigencia del instrumento. | Revisar y ajustar el consolidado institucional de unidades documentales | EDWARD FABIAN MORENO / GESTIÓN DOCUMENTAL | Consolidado ajustado y validado | 1 | 2026-05-01 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  | 0%
Subdirección Administrativa y Financiera | Gestión Documental | Oportunidad de Mejora | Auditoria Interna | 2026-04-30 | OBSERVACIÓN | 5 | Debilidades entre la matriz de riesgo y la ejecución real de controles | Durante la auditoría se evidenció que entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, los inventarios documentales estaban en proceso de actualización; no se habían ejecutado transferencias documentales primarias; las TRD se encontraban en proceso de actualización. | 1. Ajustar riesgos, controles, periodicidades e indicadores conforme a resultados de auditoría. 2. Realizar seguimiento trimestral a controles y evidencias | EDWARD FABIAN MORENO / GESTIÓN DOCUMENTAL | 1. Matriz de riesgos actualizada. 2. Informes de seguimiento | 3 | 2026-05-01 | 30/06/2026. 31/12/2026 | 2026-08-31 |  | 0%
Subdirección administrativa y financiera | Gestión de talento humano | Correctiva | Auditoria Interna | 2, 3, y 7 de diciembre de 2019 | 9 |  | 4366/5/ Financiera / Informe del Auditoria de 2, 3, y 7 de diciembre de 2019. modalidad de contratos laboral. No existe relación entre los cargos y las funciones. | Se contaba con un modelo de contrato laboral establecido desde la creación de la AND, en el cual, los trabajadores que se vinculaban a la entidad eran vonculados mediante contrato laboral de manejo y confianza. | Realizar aclaración por medio de otro si de cada contrato | Abogada de la subdirección administrativa y financiera / subdirectora / subdirectora Jurídica. | Otro si de aclaración en cada contrato. | 3 | 1 de marzo de 2020 | 30 de marzo de 2020 | 13 de abril de 2020 | Se consultará con Juridica, queda pendiente de revisar. | 0%
Subdirección administrativa y financiera | Gestión de talento humano | Correctiva | Auditoria Interna | 2 , 3, y 7 de diciembre de 2019 | 10 |  | Talento humano / Informe del Hallazgo 6, 2 , 3, y 7 de diciembre de 2019., funcionarios que ingresaron en 2018 no cuentan con exámenes ocupacionales periódicos. | El tipo, magnitud y frecuencia de la exposición a cada factor riesgo en la AND es baja, conforme a lo establecido en la ARL, que indica que el tipo de riesgo es de nivel. No se cuenta con profesiograma ni Programa documentado de medicina preventiva | Asignar presupuesto e incluir en el plan anual de adquisiciones, la actividad de los exámenes ocupacionales periódicos | Subdirectora Administrativa y Financiera/Profesional de Planeación | Plan anual de adquisiciones y presupuesto. | 2 | 2 de enero de 2020 | 30 de julio de 2020 | 13 de abril de 2020 | El programa de medicina preventiva ya existe. Ya se tiene el plan anual de adquisiciones. Falta hacer los exámenes respectivos. | 50%
[9 empty] | Elaborar programa de medicina preventiva y profesiograma, donde se establezcan examen ocupacional, pruebas complementarias y frecuencia de realización. | Subdirectora administrativa y financiera/ Líder de talento humano (Contratista) | Profesiograma | 1 | 2020-01-01 | 2020-04-30
[10 empty] | Subdirectora administrativa y financiera/ Líder de talento humano (Contratista) | Programa de Medicina Preventiva | 1 | 2020-01-01 | 2020-04-30
[9 empty] | Adelantar el proceso de contratación, que incluye cotizaciones, diagnósticos y demás | Subdirectora administrativa y financiera / Abogada Profesional (grey y Eliana) | Estudios previos Contrato realizado | 2 | 2020-01-01 | 2020-04-30
[9 empty] | Ejecutar los exámenes ocupacionales que correspondientes y hacer seguimiento. | Subdirectora administrativa y financiera/ | Certificado Medico Ocupacional | 15 | 2020-01-01 | 2020-04-30
Subdirección Administrativa y Financiera | Gestión de talento humano | Correctiva | Auditoria Interna | 2 , 3, y 7 de diciembre de 2019 | 11 |  | 4630/7/ Talento humano/ Informe del 2 , 3, y 7 de diciembre de 2019. La trabajadora María Marcela Abril Hernández, ingreso en la fecha 10/07/18, sin embargo, la afiliación a la EPS, se realizó hasta el día 02/08/18, a CCF hasta el 13/3/19. Así mismo, sucedió con Cesar Eduardo Torres Sopo,. | La entidad estaba recién creada y no se tenia el perfil adecuado para realizar esta labor. | Se estableció como punto de control que la vinculación se realiza una vez se tengan adelantarlas afiliaciones al SGRL, para ello s e verificaran los registros de cada una según corresponda. | Subdirectora administrativa y financiera / Profesional de apoyo (Anais y Eduardo) | Registros en carpeta hv de los colaboradores de planta | 15 | 2020-03-01 | 2020-04-30 | 13 de abril de 2020 | Se encuentra pendiente, se consultará con Eduardo. | 0%
[9 empty] | Se ajustara la actividad numero 11 del procedimiento de Selección, vinculación y gestión, y desvinculación, definiendo 5 días máximo en las afiliaciones. | Subdirectora administrativa y financiera / Profesional de apoyo (Eliana y Eduardo) | Procedimiento ajustado | 1 | 1 De julio de 2020 | 31 de diciembre de 2020
Subdirección administrativa y financiera | Gestión de talento humano | Correctiva | Auditoria Interna | 2 , 3, y 7 de diciembre de 2019 | 12 |  | Talento Humano / Hallazgo 8/ Informe del 2 , 3, y 7 de diciembre de 2019 / falta de Manual de funciones y acuerdo de confidencialidad, para el trabajador Cesar Eduardo Torres Sopo | El acuerdo de confidencialidad esta inmerso en el contrato laboral | Realizar check list de los documentso que debe contener cada expediente de hoja de vida y complementar carpetas según corresponda | Subdirectora administrativa y financiera / Profesional de apoyo (Eliana -Anais y Eduardo) | Check lis diligenciado en cada carpeta | 15 | 1 de abril de 2020 | 13 de abril de 2020 | 13 de abril de 2020 | Se encuentra cumplida, se colocará en el repositorio la evidencia correspondiente. | 100%
[8 empty] | En la fecha ingreso del trabajador Cesar Eduardo Torres Sopo, el manual de funciones estaba en actualización. | Revisar manuales de funciones y hacer seguimiento de la socialización a cada colaborador , guardando registro en cada expediente | Subdirectora administrativa y financiera / Profesional de apoyo (Anais y Eduardo) | Manual de funciones firmado por el trabajador | 15
Subdirección administrativa y financiera | Gestión de talento humano | Correctiva | Auditoria Interna | 2 , 3, y 7 de diciembre de 2019 | 13 |  | 4630/9/ Talento Humano / Informe del 2 , 3, y 7 de diciembre de 2019 / trabajadora con nacionalidad extranjera, sin registro en la plataforma Rutec o Sire | La vinculación de la trabajadora fue el mes de enero de 2018, y la normatividad relacionada de este asunto se dio en octubre de 2018 ( Resolución 4386 del 9 de octubre del 2018) | Realizar registro RUTEC de la colaboradora Gloria Marina Sánchez Bonilla | Subdirectora administrativa y financiera / Profesional de apoyo ( Eduardo) | Registro Rutec de Gloria Marina Sánchez Bonilla | 1 |  |  | 13 de abril de 2020 | Se encuentra pendiente de verificación, se validará con Eduardo. | 0%
Subdirección administrativa y financiera | Gestión de talento humano | Correctiva | Auditoria Interna | 2 , 3, y 7 de diciembre de 2019 | 14 |  | 4630/10/Talento Humano / Informe del 2 , 3, y 7 de diciembre de 2019 / No se otorga la jornada familiar contemplada en la Ley 18857 de 2017 | No se tiene actualizado el normograma de la Entidad | Actualizar normograma de la entidad. Articular normatividad referente a la gestión del proceso de Talento Humano. | Subdirectora administrativa y financiera / Profesional de apoyo ( Eliana y Eduardo) | Matriz de requisitos legales actualizada | 1 |  | 17 de abril de 2020 | 13 de abril de 2020 | Se validará con jurídica el normograma y la actualización del mismo. | 0%
[9 empty] | Incluir mecanismos y estrategias para otorgar el día de la familia en el Plan de Bienestar e Incentivos | Subdirectora administrativa y financiera / Profesional de apoyo ( Eliana ) | Registro de colaboradores de planta a quienes se otorga día de la familia según estrategia definida en plan de Bienestar e Incentivos | 15
[11 empty] | Plan de bienestar e incentivos | 1
Subdirección administrativa y financiera | Gestión de talento humano | Correctiva | Auditoria Interna | 13 Noviembre de 2019 | 15 |  | 4630/# 11 .1 No se observo la asignación de recursos técnicos , financieros y el personal necesario para el SG-SST | Durante periodo enero a octubre de 2019, no se conto con personal idóneo para la implementación y seguimiento del SG-SS, según Ley 1562 de 2012 y resolución 312 de febrero de 2019 | Realizar Presupuesto, que incluya recursos técnicos, financieros y personal necesario para el SG-SST, Articulado al plan de trabajo del SG-SST para la vigencia 2020 | Subdirectora administrativa y financiera / Contratista líder de Talento Humano (Roll SST) | Presupuesto para Seguridad y Salud en el Trabajo articulado en el Plan anual de Adquisiciones | 1 | 2020-02-01 | 2020-02-15 | 13 de abril de 2020 | Ya se encuentra el presupuesto asignado, y articulado con el plan anual de adquisiciones, se colocaran los soportes en el repositorio. | 100%
Subdirección administrativa y financiera | Gestión de talento humano | Correctiva | Auditoria Interna | 13 Noviembre de 2019 | 16 |  | 4630/# 11.2 No Se observo matriz legal del SG-SST | Existe normograma que no incluye los requisitos legales del SG-SST, porque no se contaba con personal idóneo para la implementación y seguimiento del SG-SS, según Ley 1562 de 2012 y resolución 312 de febrero de 2019 | Contratar personal idóneo según ley 1562 de 2012 | Subdirectora Administrativa y financiero /Profesional de planeación-profesional jurídico (contratista= | Estudios previos que incluya actividades SG-sst contrato OPS | 1 | 2020-01-15 | 31/0101/2020 | 13 de abril de 2020 | Se tiene la matriz legal de seguridad del trabajo. Se cuenta con la persona contratada para manejar el tema. Se colocarán en el repositorio las evidencias respectivas. | 100%
[9 empty] | Realizar matriz de requisitos legales del SG-SST, articulando al Normograma de la Entidad | Subdirectora Administrativa y financiera / Contratista líder de Talento Humano (Roll SST) subdirección Jurídica | Matriz de requisitos legales del SG-SST Actualizada | 1 | 2020-02-01 | 2020-02-29
Subdirección administrativa y financiera | Gestión de talento humano | Correctiva | Auditoria Interna | 13 Noviembre de 2019 | 17 |  | 4630/# .3 No se observo soportes sobre inducción ni Re inducción a contratistas ni a trabajadores de planta | Se ignoro el proceso de inducción y re inducción porque no existe un programa documentado en el SIG que defina frecuencia de este requisito. | Documentar Programa de inducción y Re inducción en el SIG | Subdirectora Administrativa y financiera / Contratista líder de Talento Humano (Roll SST) | Programa de de inducción y re-inducción (Aprobado) | 1 | 2020-02-01 | 2020-04-20 | 13 de abril de 2020 | Ya se cuenta con el programa de inducción y reinducción, falta la aprobación | 50%
[9 empty] | Realizar jornada de inducción y Re inducción de los diferentes temas de la Entidad, incluyendo temas específicos de SST (Para personal de planta y contratistas). | Todas las Subdirecciones | Registros y/o soportes de las jornadas )listas de asistencia, ppt) | Promedio histórico 260 contratistas 15 planta | 2020-03-01 | 2020-03-31
Subdirección administrativa y financiera | Gestión de talento humano | Correctiva | Auditoria Interna | 13 Noviembre de 2019 | 18 |  | 4630/# .4 Se observan indicadores del SG-SST sin embargo no hay seguimiento de estos | Durante periodo enero a octubre de 2019, no se conto con personal idóneo para la implementación y seguimiento del SG-SS, según Ley 1562 de 2012 y resolución 312 de febrero de 2019 | Contratar personal idóneo según ley 1562 de 2012 | Subdirectora Administrativa y financiero /Profesional de planeación-profesional jurídico (contratista= | Estudios previos que incluya actividades SG-sst contrato OPS | 1 | 2020-01-15 | 31/0101/2020 | 13 de abril de 2020 | Ya se cuenta con el personal para manejar el tema. Así mismo, ya se cuenta con los indicadores respectivos. Se colocarán las evidencias en el repositorio. | 100%
[9 empty] | Realizar indicadores y seguimiento de los resultados de estos, según requisitos mínimos establecidos en la Resolución 312 de febrero de 2019 | Subdirectora administrativa y financiera / Contratista líder de Talento Humano (Roll SST) | Matriz consolidada de indicadores (seguimiento y resultados según frecuencia establecida) | 6 | 2020-01-01 | 2020-01-31
Subdirección administrativa y financiera | Gestión de talento humano | Correctiva | Auditoria Interna | 13 Noviembre de 2019 | 19 |  | 4630/ 12 / A la fecha de la auditoria con relación al comité de convivencia laboral, se observa que el registro de reunión fue en 2018 | Por la rotación de personal y/o renuncia de algunos colaboradores, se desintegro comité de convivencia laboral | Realizar reunión y socialización de responsabilidades del comité de convivencia vigencia 2019-2022 | Subdirectora Administrativa y Financiera / Contratista líder de Talento Humano (Roll SST) | Acta reunión conformación comité de convivencia firmada por el comité elegido en 2019 | 1 | 2019-12-01 | 2020-07-30 | 13 de abril de 2020 | Se debe hacer nuevamente el comité con los nuevos integrantes. Adicional, se debe hacer gestión para motivar a que las personas (de planta), se inscriban en el comité. Se enviará correo a las personas de planta, convocando la participación en el comité | 0%
[9 empty] | Realizar actualización del Comité de convivencia para la vigencia 2020 -2022, nuevamente los integrantes representantes de los trabajadores y de la entidad fueron desvinculados y/o renunciaron | Subdirectora Administrativa y Financiera / Contratista líder de Talento Humano (Roll SST) | Registros reelección comité de convivencia del año 2020(Registros de asistencia, acta de escrutinio, acta conformación) | 3 | 2020-02-01 | 2020-03-30
[9 empty] | Realizar capacitación de funciones y responsabilidades según legislación vigente para el funcionamiento del Comité de convivencia | Subdirectora administrativa y financiera / Contratista líder de Talento Humano (Roll SST) | Registros capacitación funciones y responsabilidades del Comité de Convivencia (Registros de asistencia a capacitación, , acta primer reunión) | 2 | 2020-02-01 | 2020-03-30
Subdirección administrativa y financiera | Gestión de talento humano | Correctiva | Auditoria Interna | 13 Noviembre de 2019 | 20 |  | 4630 Recomendación 2: Se recomienda tener en cuenta que el reglamento interno de trabajo, establece un procedimiento, pero no se indica instancia y demás lineamientos estipulados, para adelantar un proceso disciplinario | No se han presentado procesos disciplinarios , y se asume que se cumple el debido proceso según normatividad legal vigente | Definir procedimiento e instancias para adelantar proceso disciplinario | Subdirectora administrativa y financiera / Contratista profesional jurídica | Procedimiento acciones disciplinarias | 1 | 2020-02-01 | 2020-04-30 | 13 de abril de 2020 | Ya se tiene el documento (se están haciendo ajustes), pero falta pasarlo para aprobación | 0%
Subdirección administrativa y financiera | Gestión de talento humano | Oportunidad de Mejora | Auditoria Interna | 13 Noviembre de 2019 | 21 |  | 4630 Recomendación : Se evidencio plan de trabajo del SG-SST de la vigencia 2019 firmado por profesional con licencia de salud ocupacional encargado de la implementación, se recomienda por parte de la auditoria realizada por la revisoría que este este debidamente firmado por el representante legal | Durante 2019, nos contaba con personal idóneo que validara este requisito legal, solo hasta el mes de noviembre de 2019 se contrato | Contratar personal idóneo según ley 1562 de 2012 | Subdirectora Administrativa y financiero /Profesional de planeación-profesional jurídico (contratista= | Estudios previos que incluya actividades SG-SST Contrato OPS | 2 | 2020-01-15 | 2020-04-30 | 13 de abril de 2020 | Se cuenta con el personal contratado para la labor. El documento se debe pasar a la Dirección para la respectiva firma, lo anterior en el marco del comité de gestión y desempeño. | 50%
[9 empty] | Realizar plan de trabajo del SG-SST para la vigencia 2020, Debidamente firmado por el representante legal. | Subdirectora administrativa y financiera / Contratista líder de Talento Humano (Roll SST) | Plan de trabajo debidamente firmado por el representante legal | 1 | 2020-01-01 | 2020-01-31
Subdirección administrativa y financiera |  | Oportunidad de Mejora | Auditoria Interna | 13 Noviembre de 2019 | 22 |  | Aunque se evidencia existe una asignación de responsabilidades en materia del SG-SST, se sugiere validar este ítem en relación con la comunicación de responsabilidades especificas de SST | Se socializo mediante manual de funciones a colaboradores de planta, y para contratistas esta descrito en las responsabilidades del contratista. | Socializar responsabilidades referentes al SG-SST en a travez de los siguientes mecanismos: 1. En la inducción 2. En el manual de funciones 3. Través de pieza de comunicaciones | Subdirectora Administrativa y Financiera / Contratista líder de Talento Humano (Roll SST) | Los soportes de la realización de : 1. En la inducción 2. En el manual de funciones 3. A través de piezas de comunicaciones | 3 | 2020-03-01 | 2020-04-30
Subdirección administrativa y financiera | Gestión de talento humano | Oportunidad de Mejora | Auditoria Interna | 13 Noviembre de 2019 | 23 |  | 4630 Recomendación A la fecha de realización de auditoria no se contó con soporte de rendición de cuentas y revisión por la dirección 2020, en el plan de trabajo estaba programada el próximo 26 de Diciembre de 2019 | La rendición de cuantas y revisión por la dirección estaba proyectada según plan de trabajo para diciembre 26 del 2019 | Formalizar Procedimiento y Formato de Rendición de Cuentas y Revisión por la Dirección ene el SIG | Subdirectora Administrativa y Financiera / Contratista líder de Talento Humano (Roll SST) | Procedimiento y Formatos para la Rendición de Cuentas y Revisión por la Dirección Debidamente Aprobados en el SIG | 1 | 2020-02-01 | 2020-04-30 | 13 de abril de 2020 | Ya se tienen los documentos, falta la revisión por Planeación y la subdirección administrativa. | 50%
[9 empty] | Realizar informe de Gestión de la subdirección administrativa y financiera , donde se incluya la rendición de cunetas del SG-SST . | Subdirectora Administrativa y Financiera / Contratista líder de Talento Humano (Roll SST) | Informe de gestión de la Subdirección Administrativa y financiera | 1 | 2020-02-01 | 2020-03-30
Subdirección administrativa y financiera | Gestión de talento humano | Oportunidad de Mejora | Auditoria Interna | 13 Noviembre de 2019 | 24 |  | 4630 Recomendación : Aunque durante la ejecución de la auditoria se observa la realización de actividades en materia SST, se recomienda fortalecer este aspecto y efectuar mayor actividad es que salvaguarden la seguridad y salud ene el trabajo | No se contaba con la formalización en el SIG de los programas de PyP del SG-SST según matriz de riesgos y peligros | Formalizar cronogramas de trabajo para cada uno de los programas de prevención del SG-SST (Psicosocial-DME,SOYA,PyP) | Subdirectora Administrativa y Financiera / Contratista líder de Talento Humano (Roll SST) y contratista Selección Talento Humano | Cronogramas de cada programa | 4 | 2020-01-01 | 2020-04-30 | 13 de abril de 2020 | Los cronogramas se encuentran realizados, pero falta la aprobación. | 50%
[9 empty] | Guardar registros de actividades de cada programa según cronogramas | Subdirectora Administrativa y Financiera / Contratista líder de Talento Humano (Roll SST) y contratista Selección Talento Humano | Registros de asistencia | 1 | 2020-02-01 | 2020-12-31
Subdirección administrativa y financiera | Gestión de talento humano | Oportunidad de Mejora | Auditoria Interna | 13 Noviembre de 2019 | 25 |  | 4630 Recomendación : Se verifica que el COPASST se constituyo hace menos de un mes, sin embargo antes de esta fecha no se observa ningún soporte de reunión | Por la rotación de personal y/o renuncia de algunos colaboradores, se desintegro dicho comité | Realizar reunión y socialización de responsabilidades del COPASST 2019-2022 | Subdirectora Administrativa y Financiera / Contratista líder de Talento Humano (Roll SST) | Acta reunión conformación COPASST firmada por el comité elegido en 2019 | 1 | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 13 de abril de 2020 | Debido a cambios en el personal de la AND, se debe realizar nuevamente. Haciendo la convocatoria respectiva. | 50%
[9 empty] | Realizar actualización del COPASST para la vigencia 2020 -2022, nuevamente los integrantes representantes de los trabajadores y de la entidad fueron desvinculados y/o renunciaron | Subdirectora Administrativa y Financiera / Contratista líder de Talento Humano (Roll SST) | Registros reelección COPASST del año 2020 (Registros de asistencia, acta de escrutinio, acta conformación) | 3 | 2020-02-01 | 2020-03-30
[9 empty] | Realizar capacitación de funciones y responsabilidades según legislación vigente para el funcionamiento del COPASST | Subdirectora administrativa y financiera / Contratista líder de Talento Humano (Roll SST) | Registros capacitación funciones y responsabilidades del COPASST (Registros de asistencia a capacitación, , acta primer reunión) | 2 | 2020-02-01 | 2020-03-30
Subdirección administrativa y financiera | Gestión de talento humano | Correctiva | Auditoria Interna | 09 de enero de 2020 | 34 |  | 4627 / 2 A la fecha de la auditoria la Corporación no esta teniendo en cuenta lo estipulado en el artículo 190 del Código Sustantivo del Trabajo, donde nos indica que como mínimo se puede otorgar 6 días de vacaciones continuas. |  | Por favor diligenciar las acciones a desarrollar, y las causas asociadas al Hallazgo y demás información asociada con el Hallazgo.
Es prudente que la administración realice conciliaciones periódicas a los pagos y causaciones efectuadas por los conceptos de seguridad contra sus registros contables.
Note on J5: Alejandro Ruiz: Se recomienda utilizar la metodología de los Cinco (5) ¿por qué?

## Listas D (hidden)
Datos
Tipo de acción | Fuente | Estrado de cierre | ÁREA O DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PROCESO. | Procesos
Correctiva | Autoevaluación | Abierta | Dirección general | Articulación de servicios Ciudadanos Digitales
Preventiva | Auditoria Externa | Vencida | Subdirección Servicios Ciudadanos Digitales | Comunicación estratégica
Oportunidad de Mejora | Auditoria Interna | Cerrada Efectiva | Subdirección de Desarrollo | Direccionamiento estratégico
| Auditoria de Tercera parte | Cerrada no Efectiva | Subdirección Administrativa y Financiera | Gestión Administrativa
| Resultados de la Revisión por Dirección |  | Subdirección Juridica | Gestión Contractual
| Evaluación de Riesgos |  |  | Gestión de Grupos de Interés
Gestión de Proyectos de Ciencia, Tecnologías e Innovación Aplicada
Gestión de talento humano
Gestión Documental
Gestión financiera
Gestión Jurídica
Gestión TI
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales
Seguimiento, medición, evaluación y Control
Seguridad y Privacidad de la Información.